项目绩效自评报告

财政事权名称：生态林业建设

对应政策任务个数：3

具体名称：林业生态保护建设、森林资源管护、森林资源培育

预算单位：广东省林业局（公章）

填报人姓名：邓小林

联系电话：020-81833535

填报日期：2023年7月

根据《广东省财政厅关于开展2023年省级财政资金绩效自评工作的通知》的要求，为进一步压实预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，我局开展了2022年“生态林业建设专项资金（省级组织实施）”项目绩效自评工作。针对该项目的过程、产出和效益等方面的内容，我局着重分析了项目的绩效目标完成情况、项目任务完成情况、项目产生的效益等情况，提出了该项目实施的主要绩效和改进意见。现就该项目的绩效自评情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目资金概况

根据《广东省涉农资金统筹整合管理办法（2020年修订）的通知》（粤财农〔2020〕106号），原生态林业建设省级财政专项资金纳入涉农资金统筹整合范围，其中转移市县部分由省涉农办统一办理，省本级部分单独设置一级项目。

根据《广东省财政厅关于告知2022年省级财政专项资金等相关预算安排计划的通知》（粤财资环〔2022〕10号）、《广东省财政厅关于安排2022年度自然资源事务管理-生态林业建设专项资金(省级组织实施)第一批的通知》（粤财资环〔2022〕24号）、《广东省财政厅关于安排2022年度自然资源事务管理-生态林业建设专项资金（省级组织实施）第二批资金的通知》（粤财资环〔2022〕41号）、《广东省财政厅关于安排2022年第三批自然资源事务管理-生态林业建设专项资金（省级组织实施）的通知》（粤财资环〔2022〕57号）、《广东省财政厅关于安排2022年度第四批生态林业建设专项资金（省级组织实施）的通知》（粤财资环〔2022〕80号）、《广东省财政厅关于安排2022年度第五批生态林业建设专项资金（省级组织实施）的通知》（粤财资环〔2022〕98号）、《广东省财政厅关于一级古树监控保护项目资金的通知》（粤财资环〔2022〕75号）等文件的要求，广东省财政厅2022年安排生态林业建设专项资金（省级组织实施）50152.34万元（其中下达资金50,716.95万元，追减收回资金564.61万元），用于造林与生态修复、自然保护地建设、森林综合生态示范园建设、野生动植物保护、林业科技创新与科研监测、森林防火、林业有害生物防控、林业信息化项目、基建配套、自然教育等政策任务方向的项目建设，保障生态林业工作更好服务于生态文明建设、乡村振兴、碳达峰碳中和、粤港澳大湾区建设等国家战略。

## （二）资金分配方式

根据《广东省财政厅关于做好2022年省级财政资金项目入库储备工作的通知》（粤财预〔2021〕30号）、《关于印发〈广东省省级财政资金绩效评审管理办法（试行）〉的通知》（粤财预〔2019〕121号）、《广东省林业局办公室关于印发〈广东省林业局林业项目全过程绩效管理办法（试行）〉的通知》（粤林办〔2021〕7号）文件以及2022年事业发展性支出预算编制项目库申报工作的部署安排，我局组织开展了生态林业建设项目的前期申报工作。专项资金支持的项目原则上需要列入《2022年度自然资源事务专项资金-生态林业建设（省级组织实施）项目计划》（粤林财〔2021〕6号），项目必须具备明确绩效目标、工作计划和实施方案。项目单位采取委托专家或第三方中介机构评审、内部集体研究等方式，然后组织评审研究分配计划，公示项目计划，拨付资金。资金具体分配严格按照相应政策执行。

各项目单位具体资金分配情况如表1-1所示。

表1-1 专项资金分配情况表（根据用款单位单位划分）

| 序号 | 单位名称 | 分配金额(万元) |
| --- | --- | --- |
|  | 局本级、科研院所及其他单位小计 | 27,465.80 |
| 1 | 华南农业大学 | 1,005.00 |
| 2 | 广东工业大学 | 130.00 |
| 3 | 广东海洋大学 | 50.00 |
| 4 | 广东生态工程职业学院 | 424.18 |
| 5 | 广东省林业局 | 6,964.62 |
| 6 | 广东省林业调查规划院 | 2,022.00 |
| 7 | 广东省林业政务服务中心 | 3,066.41 |
| 8 | 广东省森林资源保育中心 | 2,556.00 |
| 9 | 广东省野生动物救护中心 | 1,745.00 |
| 10 | 广东省林业科学研究院 | 8,232.59 |
| 11 | 广东省农业科学院动物卫生研究所 | 200.00 |
| 12 | 广东省科学院广州地理研究所 | 270.00 |
| 13 | 广东省科学院动物研究所 | 800.00 |
|  | 省级以上自然保护区小计 | 8535.40 |
| 14 | 广东南岭国家级自然保护区管理局 | 70.00 |
| 15 | 广东龙门南昆山省级自然保护区管理处 | 110.00 |
| 16 | 广东粤北华南虎省级自然保护区管理处 | 25.00 |
| 17 | 广东新丰云髻山省级自然保护区管理处 | 190.00 |
| 18 | 广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处 | 60.00 |
| 19 | 广东车八岭国家级自然保护区管理局 | 529.60 |
| 20 | 广东阳春百涌省级自然保护区管理处 | 230.00 |
| 21 | 广东佛冈观音山省级自然保护区管理处 | 130.00 |
| 22 | 广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 | 50.00 |
| 23 | 广东惠东古田省级自然保护区管理处 | 10.00 |
| 24 | 广东湛江红树林国家级自然保护区管理局 | 135.00 |
| 25 | 广东象头山国家级自然保护区管理局 | 290.00 |
| 26 | 广东石门台国家级自然保护区管理局 | 20.00 |
| 27 | 广东珠海淇澳－担杆岛省级自然保护区管理处 | 160.00 |
| 28 | 广东云开山省级自然保护区管理处 | 50.00 |
| 29 | 广东罗浮山省级自然保护区管理处 | 300.00 |
| 30 | 广东河源新港省级自然保护区管理处 | 70.00 |
| 31 | 广东江门古兜山省级自然保护区管理处 | 130.00 |
| 32 | 广东封开黑石顶省级自然保护区管理处 | 400.00 |
| 33 | 广东大埔丰溪省级自然保护区管理处 | 313.00 |
| 34 | 广东五华七目嶂省级自然保护区管理处 | 60.00 |
| 35 | 广东海丰鸟类省级自然保护区管理处 | 10.00 |
| 36 | 广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处 | 60.00 |
| 37 | 广东龙川枫树坝省级自然保护区管理处 | 10.00 |
| 38 | 广东连平黄牛石省级自然保护区管理处 | 165.00 |
| 39 | 广东陆河南万红锥林省级自然保护区管理处 | 336.00 |
| 40 | 广东紫金白溪省级自然保护区管理处 | 425.00 |
| 41 | 广东仁化高坪省级自然保护区管理处 | 10.00 |
| 42 | 广东东源康禾省级自然保护区管理处 | 100.00 |
| 43 | 广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处 | 22.50 |
| 44 | 广东郁南同乐大山省级自然保护区管理处 | 130.00 |
| 45 | 广东梅县阴那山省级自然保护区管理处 | 10.00 |
| 46 | 广东潮安凤凰山省级自然保护区管理处 | 520.00 |
| 47 | 广东连山笔架山省级自然保护区管理处 | 128.00 |
| 48 | 广东阳春鹅凰嶂省级自然保护区管理处 | 250.00 |
| 49 | 广东怀集大稠顶省级自然保护区管理处 | 60.00 |
| 50 | 广东连南板洞省级自然保护区管理处 | 190.00 |
| 51 | 广东惠东莲花山白盆珠省级自然保护区管理处 | 10.00 |
| 52 | 广东蕉岭长潭省级自然保护区管理处 | 280.00 |
| 53 | 广东怀集三岳省级自然保护区管理处 | 280.00 |
| 54 | 广东和平黄石坳省级自然保护区管理处 | 90.00 |
| 55 | 广东乐昌大瑶山省级自然保护区管理处 | 10.00 |
| 56 | 广东西江烂柯山省级自然保护区管理处 | 20.00 |
| 57 | 广东始兴南山省级自然保护区管理处 | 10.00 |
| 58 | 广东兴宁铁山渡田河省级自然保护区管理处 | 10.00 |
| 59 | 广东连州田心省级自然保护区管理处 | 10.00 |
| 60 | 广东河源大桂山省级自然保护区管理处 | 110.00 |
| 61 | 广东南雄小流坑青嶂山省级自然保护区管理处 | 442.00 |
| 62 | 广东平远龙文黄田省级自然保护区管理处 | 70.00 |
| 63 | 广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处 | 240.00 |
| 64 | 广东曲江沙溪省级自然保护区管理处 | 110.00 |
| 65 | 广东恩平七星坑省级自然保护区管理处 | 60.00 |
| 66 | 广东清新白湾省级自然保护区管理处 | 60.00 |
| 67 | 广东翁源青云山自然保护区管理处 | 370.00 |
| 68 | 广东茂名林洲顶鳄蜥省级自然保护区管理处 | 160.00 |
| 69 | 广东揭东桑浦山—双坑省级自然保护区管理处 | 245.00 |
| 70 | 广东雷州珍稀海洋生物国家级自然保护区管理局 | 120.00 |
| 71 | 广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局 | 50.00 |
| 72 | 广东连南大鲵省级自然保护区管理处 | 19.30 |
|  | 省级以上林场小计 | 10,032.75 |
| 73 | 广东省乳阳林场（广东南岭国家森林公园管理处） | 240.00 |
| 74 | 广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处） | 110.00 |
| 75 | 广东省龙眼洞林场 （广东莲花顶森林公园管理处） | 1,404.23 |
| 76 | 广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处） | 650.90 |
| 77 | 广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处） | 412.24 |
| 78 | 广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处） | 444.00 |
| 79 | 广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处） | 431.00 |
| 80 | 广东省东江林场（广东东江森林公园管理处） | 954.06 |
| 81 | 广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处） | 297.62 |
| 82 | 广东省西江林场 | 1,069.54 |
| 83 | 广东省德庆林场 | 1,120.00 |
| 84 | 广东省郁南林场 | 523.95 |
| 85 | 广东省云浮林场 | 2,375.21 |
|  | 财政直接支付雷州半岛生态修复政府性债券本息 | 4683.00 |
| 合计 | 50,716.95 |

根据资金使用方向分配情况如表1-2所示。

表1-2 专项资金分配情况表（根据使用方向划分）

| 序号 | 使用方向 | 分配金额(万元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 森林综合生态示范园建设和油茶 | 2,196.13 |
| 2 | 造林与生态修复 | 6,142.64 |
| 3 | 森林火灾预防 | 4,226.00 |
| 4 | 森林资源监测 | 1,197.00 |
| 5 | 自然保护地建设 | 6,601.10 |
| 6 | 林业有害生物防控 | 2,293.18 |
| 7 | 湿地保护与恢复 | 660.00 |
| 8 | 国有林场基础设施建设及林业种苗 | 2,387.18 |
| 9 | 野生动植物保护 | 4,210.00 |
| 10 | 林业科技创新与科研监测 | 6,210.00 |
| 11 | 自然教育 | 1,613.10 |
| 12 | 林业宣传 | 900.00 |
| 13 | 林业信息化 | 2,263.52 |
| 14 | 雷州半岛生态修复政府性债券本息 | 4,683.00 |
| 15 | 林业生产救灾 | 1,199.40 |
| 16 | 林业科普 | 170.00 |
| 17 | 其他 | 3,764.70 |
| 合计 | 50,716.95 |

## （三）项目主要用途、扶持对象

该项目分为林业生态保护建设、森林资源管护、森林资源培育三个政策任务，主要用途和扶持对象分别如下：

林业生态保护建设项目的主要用途：一是自然保护地建设：开展自然保护地建设、野生动植物保护管理、生物多样性保护、自然教育场所建设等工作，有效提升自然保护地管理和建设水平；二是湿地保护与恢复：支持省级预算单位开展湿地保护的科普宣传工作，开展系统建设湿地生态监测、湿地生态价值评价、湿地生态系统保护修复及功能评估等工作；三是野生动植物保护：开展重点珍稀濒危野生动植物、极小种群物种调查监测、就地保护与迁地保护、野生动物危害防控及疫源疫病监测体系建设、救护中心体系能力提升建设、珍稀濒危野生动植物扩繁与迁地保护建设、种质资源收集保存等，重点开展华南国家植物园建设，建设国家珍稀濒危植物迁地保育中心和种质资源库等，提升植物迁地保护能力和效率，努力建成示范性、引领性的区域国家植物园。开展国家林业和草原局穿山甲保护研究中心建设及物种保护研究，打造世界级穿山甲保护研究基地，实现一流的人才、一流的团队、一流的设施，一流的成果的世界级基地。扶持对象是各自然保护区管理局、湿地保护、动植物保护研究及自然教育基地建设发展工作的55个省级以上保护区管理局、7个省级以上林场、11个科研院所及局本级等相关单位。

森林资源管护项目的主要用途：一是森林火灾预防：开展林火阻隔系统示范、以水灭火设施和森林防火装备设备配备、空天地监测及林火智慧感知系统试点、森林防火和安全生产宣传教育、森林防火“一张图”等森林火情早期处理能力提升建设，以提升我省森林火情早期处理能力；二是林业有害生物防控：重点生态区域松材线虫病、薇甘菊、林地红火蚁等重大林业有害生物防治及需省属等有关单位或科研院所统筹完成的有关松材线虫病除治质量核查、森林湿地草原外来入侵物种普查、松材线虫病疫点镇拔除指导示范、林业有害生物检疫检查，企业、隔离苗圃抽查巡检，林业有害生物检测鉴定、应急物资储备等工作。扶持对象是开展森林资源监测、森林火灾预防、林业有害生物防控、自然教育、林业宣传、林业信息化、森林保险省级财政保费补贴、林业生产救灾和其他等支出方向建设工作的25个省级以上保护区管理局、14个省级以上林场、6个科研院所及局本级等相关单位。

森林资源培育项目的主要用途：一是造林与生态修复：高质量水源林建设、大径材培育、森林城市建设、全民义务植树、古树名木管理政策研究与复壮技术示范、广东省村庄绿化状况调查、广东省草原监测评价。二是国有林场基础设施建设及实施林业种苗建设项目，开展全省林木种质资源调查，建立林木种质资源数据库，公布林木种质资源保护利用名录；建立健全省级林木良种培育补助制度，加强种苗生产基地基础设施建设，提升育苗质量和水平，保障全省林业重点生态工程建设种苗供应；持续开展良种选育繁育和试验示范，加强林木良种基地和种质资源保护，防止种质资源流失，提升良种产量和质量。开展省属林场管护站点建设，提升管护能力，不断完善基础设施建设，改善省属林场生产生活条件。三是通过广东省巾帼油茶园项目、广东油茶公共品牌建设项目、联合举办广东林业博览会、组织企业参展参加国家林业展会等活动带动油茶产业发展。开展油茶等林业特色产业调查监测和林业经济发展专题研究，实现林业生态产业化和产业生态化，为针对性出台林业产业相关决策提供有效支撑；四是支持林业科技创新与科研监测，遴选储备、推广实施一批实用管用的生态保护修复科技成果转化项目等国家及省委省政府有关林业生态建设有关指示精神，林业科技创新专项为重要树种种质创新与利用等九大方向课题申报提供支持。扶持对象是开展造林与生态修复、国有林场基础设施建设及林业种苗、林业产业发展、林业科技创新与科研监测的1个省级以上保护区管理局、11个省级以上林场、7个科研院所及局本级等相关单位。

## （四）项目绩效目标

根据《广东省林业局关于报送2022年自然资源事务管理-生态林业建设专项资金（省级组织实施）第一批资金分配方案和绩效目标的函》（粤林函〔2022〕65号）、《广东省林业局关于报送2022年自然资源事务管理—生态林业建设专项资金（省级组织实施）第二批资金分配方案和绩效目标的函》（粤林函〔2022〕133号）、《广东省林业局关于报送2022年自然资源事务管理-生态林业建设专项资金（省级组织实施）第三批资金分配方案和绩效目标的函》（粤林函〔2022〕178号）、《广东省林业局关于报送2022年自然资源事务管理-生态林业建设专项资金（省级组织实施）第四批资金分配方案和绩效目标的函》（粤林函〔2022〕222号）、《广东省林业局关于报送2022年自然资源事务管理—生态林业建设专项资金（省级组织实施）第五批资金分配方案和绩效目标的函》（粤林函〔2022〕278号）、《关于2022年自然资源事务专项资金（生态林业建设）省级组织实施（第三批）及收回资金分配方案和绩效目标的请示》等文件及相关附表，确定了本项目的总体绩效目标和具体绩效目标如下：

1.总体绩效目标：

林业生态保护建设：进一步保障林业省级以上保护区基本运转，加强省级以上自然保护地基础设施修缮维护，提升自然保护地的管护能力；在自然保护地内开展综合科考、红外相机监测、科普宣教等能力提升建设，充分发挥自然保护地的生态功能，推动自然保护地整合优化；加强湿地等生态监测和野生动植物调查，提高湿地和野生动植物管护管理能力；加强国家林业和草原局穿山甲保护研究中心前期准备建设，进一步提高中华穿山甲繁育能力。

森林资源管护：管护省属林场13个、管护省级以上自然保护区17个；加强森林防火设备设施购置、物资装备配备及生物防火林带建设等，进一步提升森林火灾预防能力；采购林业有害生物灾害应急防控物资储备药剂54.4吨（根据《广东省财政厅关于安排2022年度自然资源事务管理-生态林业建设专项资金（省级组织实施）第一批通知》文件中项目的绩效申报中我局仅安排一个项目“林业有害生物应急防控物资储备项目”完成相应指标，目标值为33.51吨），监测设备340套，加强林业有害生物防控防治质量核验以及林业有害生物检测鉴定、检疫排查及风险性评估，提升林业有害生物防控能力；进一步摸清全省林草综合资源，为制定和调整林草资源监督管理和生态系统保护修复的方针政策,支撑林长制督查考核、碳达峰碳中和战略，编制林草发展规划、国民经济与社会发展规划等提供科学依据；积极开展自然教育，新认定自然教育基地10个，开展林业重点宣传，进一步提升生态林业建设的社会影响力；生态公益林参保面积156.9万亩、商品林参保面积100.07万亩；开展林业生产救灾等，进一步提升林业管理服务能力，进一步发挥林业生态作用，进一步提高林业防灾减灾能力。

森林资源培育：高质量水源林更新造林14943亩，新造林抚育39192亩、大径材培育34883亩。摸清我省草原基本情况并开展年度性动态监测及生态评价，调查摸清全省村庄绿化状况。进一步提升森林城市建设质量；调查全省林木种质资源，保障我省种质资源安全。开展15个树种良种选育繁育和试验示范，提高林业良种使用效益及示范效应。加强省属国有林场管护站点建设，提升国有林场森林资源管护能力水平；重点解决一些林业发展关键技术问题，取得重点林业科技新技术、新工艺、新方法、新模式5项以上，发挥林业科技对林农增产增收的促进作用。完成年度林地土壤调查任务，有效监测和管理森林土壤资源。新建生态站3个（根据《广东省财政厅关于安排2022年度自然资源事务管理-生态林业建设专项资金（省级组织实施）第一批通知》文件中项目的绩效申报中我局仅安排一个项目“林业生态监测网络平台建设（2022年）”完成相应指标，目标为3个）、维护22个已建生态站，完成年度监测数据展示与整理，编制《2022年广东省林业生态监测报告》，并建立健全林业生态监测网络平台管理机制。食用林产品和产地土壤抽样并检测分析2000批次。保障国家林草局重点实验室运行，组织开展林业科普大赛和科技服务活动；在省属林场完成森林生态综合示范园2个，油茶营造1050亩，进一步提升省属林场在相关领域的示范带动作用。

2.具体绩效指标：本项目三个政策任务的具体绩效指标情况如表1-3、1-4、1-5所示。

表1-3 林业生态保护建设具体绩效指标情况表

| 序号 | 绩效指标 | 年度目标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 林业省级以上自然保护区建设个数（个） | 50 |
| 2 | 国家重点保护野生植物种数保护率（%） | ≥80 |
| 3 | 国家重点保护野生动物种数保护率（%） | ≥75 |
| 4 | 省级以上自然保护区有效管护率（%） | ≥80 |
| 5 | 国家重点保护野生动植物物种数量 | 不减少 |
| 6 | 自然教育（科普）活动社会公众参与人次 | ≥1000 |
| 7 | 国家重点保护野生动植物物种是否得到有效保护和救助 | 是 |
| 8 | 健康湿地面积变化率(非人为因素） | 0 |
| 9 | 湿地自然生态系统是否保持完整性 | 是 |
| 10 | 省级以上自然保护区自然生态系统是否保持完整性 | 是 |
| 11 | 造林推进林业可持续发展（是否明显） | 是 |
| 12 | 人民群众对生态建设满意度（%） | ≥90 |

表1-4 森林资源管护建设具体绩效指标情况表

| 序号 | 绩效指标 | 年度目标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管护省级以上自然保护区个数（个） | 71 |
| 2 | 管护省属国有林场个数（个） | 13 |
| 3 | 林业有害生物灾害应急防控物资储备药剂（吨） | 33.51 |
| 4 | 自然教育基地认定个数（个） | 10 |
| 5 | 生态公益林参保面积（万亩） | 156.9 |
| 6 | 商品林参保面积（万亩） | 100.07 |
| 7 | 主要林业有害生物成灾率（‰） | 26.32 |
| 8 | 主要林业有害生物无公害防治率（%） | ≥85 |
| 9 | 主要林业有害生物测报准确率（%） | ≥90 |
| 10 | 林业有害生物及森林火灾危害群众知晓率（%） | ≥50 |
| 11 | 生态林业建设成效群众知晓率（%） | ≥80 |
| 12 | 防治区林业有害生物及森林火灾发生程度 | 减轻 |
| 13 | 林业有害生物防控及森林防火对保持全省森林资源安全（是否明显） | 是 |
| 14 | 林业管理服务能是否显著提升 | 是 |
| 15 | 森林资源管护群众满意度（%） | ≥90 |

表1-5 森林资源培育建设具体绩效指标情况表

| 序号 | 绩效指标 | 年度目标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高质量水源（水土保持）林造林更新面积（万亩） | 1.49 |
| 2 | 高质量水源（水土保持）林新造林抚育面积（万亩） | 3.91 |
| 3 | 良种选育繁育和试验示范个数（个） | 15 |
| 4 | 重点林业科技新技术、新工艺、新方法、新模式数量（项） | ≥5 |
| 5 | 食用林产品和产地土壤抽样并检测分析（批次） | 2000 |
| 6 | 油茶营造面积（万亩） | 0.105 |
| 7 | 森林生态综合示范园建设（个） | 2 |
| 8 | 森林抚育质量合格率（%） | ≥90 |
| 9 | 造林质量合格率（%） | ≥85 |
| 10 | 造林当期任务完成及时率（%） | ≥80 |
| 11 | 森林抚育当期任务完成及时率（%） | ≥80 |
| 12 | 高质量水源（水土保持）林（元/亩） | 800 |
| 13 | 油茶造林（元/亩） | 3000 |
| 14 | 大径材培育（元/亩） | 400 |
| 15 | 高质量水源（水土保持）林新造林抚育（元/亩） | 200 |
| 16 | 造林及抚育每投入10万元可创造就业岗位（个） | 3 |
| 17 | 造林及抚育每投入10万元可带动农民增收（万元） | 2.5 |
| 18 | 新造林每年可增加碳汇（吨/亩） | 0.06 |
| 19 | 造林推进林业可持续发展（是否明显） | 是 |
| 20 | 森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显） | 是 |
| 21 | 造林及抚育技术服务满意度（%） | ≥90 |

# 二、自评情况

## （一）自评结论

通过分析汇总我局各用款单位提供的自评报告和支撑材料，参照《广东省财政厅关于开展2023年省级财政资金绩效自评工作的通知》的要求，“2022年生态林业建设”项目较好完成了项目预期目标及年度工作任务。

项目自评分别从过程、产出、效益三个方面的二级指标、三级指标进行逐一评分，采取定性与定量分析相结合的评价方法，对绩效完成情况进行自评打分。经分析，本项目按照三个政策任务拨付资金额权重（林业生态保护建设27%、森林资源管护30%、森林资源培育43%）进行综合得分，绩效自评得分97.4分，自评等级均为“优”。

该项目按照三个政策任务划分的一级指标自评综合得分情况见表2-1所示。

表2-1 项目一级指标自评综合得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 林业生态保护建设 | 森林资源管护 | 森林资源培育 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 20 | 18.4 | 18.5 | 18.7 | 18.6 |
| 产出 | 40 | 40 | 39.5 | 39.7 | 39.7 |
| 效益 | 40 | 40 | 40 | 38 | 39.1 |
| 合计 | 100 | 98.4 | 98 | 96.4 | 97.4 |

“2022年生态林业建设”项目自评得分具体情况分析如下：

### 1.过程。

该指标主要考核项目过程管理的规范性，包含资金管理和事项管理两个方面。过程指标分值20分，根据加权统计，自评综合得分18.6分，得分率93%。该项目过程指标按照三个政策任务得分情况见表2-2所示。

表2-2 项目过程指标得分情况表

| 一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标分值 | 林业生态保护建设 | 森林资源管护 | 森林资源培育 | 综合 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 资金支出率 | 12 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 96.67% |
|  | 事项管理 | 监管有效性 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 87.50% |
| 合计 | 20 | 18.4 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 93% |

（1）资金管理

“资金支出率”。该项目下达资金50,716.95万元，追减收回资金564.61万元，截至2022年12月31日，实际支出48,160.62万元，资金支出率为96%。按照三个政策任务评分情况如表2-3所示：

表2-3  资金支出指标得分情况表

| 政策任务 | 下达金额 | 核减资金 | 实际评价资金 | 支出金额 | 支出率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林业生态保护建设 | 13,768.20 | -241.67 | 13,526.53 | 12,803.95 | 94.66% | 11.4 |
| 森林资源管护 | 15,329.80 | -290.07 | 15,039.73 | 14,392.73 | 95.70% | 11.5 |
| 森林资源培育 | 21,618.95 | -32.87 | 21,586.08 | 20,963.94 | 97.12% | 11.7 |
| 合计 | 50,716.95 | -564.61 | 50,152.34 | 48,160.62 | 96.03% | 11.6 |

该指标分值12分，“林业生态保护建设”政策任务自评得分11.4分，得分率95%，“森林资源管护”政策任务自评得分11.5分，得分率95.83%，“森林资源培育”政策任务自评得分11.7分，得分率97.5%。根据加权统计，自评综合得分为11.6分，得分率96.67%。

（2）事项管理

“监管有效性”。根据《广东省财政厅关于告知2022年省级财政专项资金等相关预算安排计划的通知》（粤财资环〔2022〕10号）、《关于2022年省级财政事业发展性支出预算项目储备情况和绩效目标的请示》和《广东省林业局林业项目全过程绩效管理办法（试行）》要求，我局印发了《广东省林业局关于下达2022年度自然资源事务专项资金-生态林业建设（省级组织实施）项目计划的通知》（粤林财〔2021〕6号）、《广东省林业局关于进一步做好2022年度自然资源事务专项资金-生态林业建设（省级组织实施）项目前期工作的通知》，要求各处室、各项目单位做好资金使用计划、项目实施计划、制定项目实施方案、制定项目绩效目标、签订合同以及政府采购等前期准备工作。2022年4月我局召开“广东省林业局办公室关于召开省属国有林场2022年预算执行支出进度推进视频培训会”，传达省局有关预算执行政策和要求，开展项目资金预算、绩效管理等相关政策业务培训，部署近期相关工作。同月发布《广东省林业局办公室关于重新报送项目计划和填报双监控系统的通知》，根据推进预算执行支出进度工作座谈会议精神，要求各处室和单位应按照结转资金7月份完成支出、当年资金6月份支出50%、10月份支出95%的目标，重新制定项目资金使用计划和实施计划，并如实填报各项目的前期工作进展情况。

根据项目主管单位自评报告及支撑材料，在专项经费项目申报阶段列出了相关监管要求，在项目实施过程中采用“双监控”平台对资金支出及项目推进进行有效监督。但三个政策任务涉及到的基层项目单位中，仍然存在项目管理手段薄弱，项目过程监管及推进力度不足的问题，导致部分项目进展缓慢，资金支出情况不理想。如广东省野生动物救护中心、广东省龙眼洞林场穿山甲保护研究中心新建项目由于用地审批等问题导致计划整体，资金支出率较低。部分科研院所跨年度项目年度资金支出计划与实际项目进度脱节，资金支出率低且缺乏相应的监管措施。该指标分值8分，三个政策任务的得分情况分别是：林业生态保护建设7分，得分率87.5%；森林资源管护7分，得分率87.5%，森林资源培育7分，得分率87.5%。根据加权统计，自评综合得分为7分，得分率87.5%。

### 2.产出。

该指标主要考核项目的产出完成情况，含林业生态保护建设、森林资源管护、森林资源培育三个政策任务。产出指标分值40分，根据加权统计，自评综合得分39.7分，得分率为99.25%。该项目产出指标得分情况见表2-4所示。

表2-4  项目产出指标得分情况表

| 政策任务 | 指标分值 | 自评得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 林业生态保护建设 | 40 | 40 | 100% |
| 森林资源管护 | 40 | 39.5 | 98.75% |
| 森林资源培育 | 40 | 39.7 | 99.25% |
| 综合得分 | 40 | 39.7 | 99.25% |

（1）林业生态保护建设

该政策任务产出指标得分情况见表2-5所示。

表2-5  林业生态保护建设产出指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期值 | 实现值 | 指标分值 | 自评 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量指标 | 林业省级以上自然保护区建设个数（个） | 50 | 54 | 8 | 8 | 100% |
|  |  | 国家重点保护野生动物种数保护率（%） | ≥75 | 75.3 | 8 | 8 | 100% |
|  |  | 国家重点保护野生植物种数保护率（%） | ≥80 | 80.5 | 8 | 8 | 100% |
|  | 质量指标 | 省级以上自然保护区有效管护率（%） | ≥80 | ≥80 | 8 | 8 | 100% |
|  |  | 国家重点保护野生动植物物种数量 | 不减少 | 不变 | 8 | 8 | 100% |
| 合计 | 40 | 40 | 100% |

①数量指标

“林业省级以上自然保护区建设个数”。根据省级以上自然保护区批复批文及各保护区相关材料，年度实现林业省级以上自然保护区建设54个。该指标分值8分，自评得分8分，得分率为100%。

“国家重点保护野生动物种数保护率”。根据广东省珍稀濒危野生植物调查监测与评价年度报告（2022年），国家重点保护野生动物种数保护率为75.3%。该指标分值8分，自评得分8分，得分率为100%。

“国家重点保护野生植物种数保护率”。根据广东省珍稀濒危野生植物调查监测与评价年度报告（2022年），国家重点保护野生植物种数保护率为80.5%。该指标分值8分，自评得分8分，得分率为100%。

②质量指标

“省级以上自然保护区有效管护率”。根据广东省自然保护地公报（2022）、广东省自然保护地年度报告（2022年）、以及管护资金涉及省级以上保护区项目完成情况，有效管护率大于80%，该指标分值8分，自评得分8分，得分率为100%。

“国家重点保护野生动植物物种数量”。根据广东省珍稀濒危野生植物调查监测与评价年度报告（2022年），国家重点保护野生植物种数数量不变。该指标分值8分，自评得分8分，得分率为100%。

（2）森林资源管护

该政策任务产出指标得分情况见表2-6所示。

表2-6 森林资源管护产出指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期值 | 实现值 | 指标分值 | 自评 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量指标 | 管护省级以上自然保护区个数 | 71 | 68 | 5 | 4.8 | 96% |
|  |  | 管护省属国有林场个数 | 13 | 13 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 生态公益林参保面积（万亩） | 156.9 | 158.26 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 商品林参保面积（万亩） | 100.07 | 93.51 | 4 | 3.7 | 92.5% |
|  |  | 自然教育基地认定个数（个） | 10 | 20 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 林业有害生物灾害应急防控物资储备药剂（吨） | 33.51 | 33.52 | 4 | 4 | 100% |
|  | 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率（‰） | 26.32 | 25.65 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 主要林业有害生物无公害防治率（%） | ≥85 | 92.19 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 主要林业有害生物测报准确率（%） | ≥90 | 91.21 | 5 | 5 | 100% |
| 合计 | 40 | 39.5 | 98.75% |

①数量指标

“管护省级以上自然保护区个数”。根据《广东省财政厅关于安排2022年度自然资源事务管理-生态林业建设专项资金（省级组织实施）第一批通知》（粤资环财〔2022〕24号）等相关资金下达文件以及各资金使用单位上交的相关总结报告，共管护省级以上自然保护区68个。该指标分值5分，自评得分4.8分，得分率为96%。

“管护省属国有林场个数”。根据《广东省财政厅关于安排2022年度自然资源事务管理-生态林业建设专项资金（省级组织实施）第一批通知》（粤资环财〔2022〕24号）等相关资金下达文件以及各资金使用单位上交的相关总结报告，共管护省属国有林场13个。该指标分值5分，自评得分5分，得分率为100%。

“生态公益林参保面积（万亩）”。根据省属林场和雷州林业局2022年政策性森林保险投保清单，公益林森林保险参保面积为158.26万亩。该指标分值4分，自评得分4分，得分率为100%。

“商品林参保面积（万亩）”。根据省属林场和雷州林业局2022年政策性森林保险投保清单，商品林森林保险参保面积为93.51万亩。该指标分值4分，自评得分3.7分，得分率为92.5%。主要是由于国家土地资源第三次全面调查数据融合，我省森林统计口径发生变化，森林确权面积减少，导致年初设置的森林参保面积高于实际。

“自然教育基地认定个数”。根据《广东省林业局办公室关于公布2022年广东省自然教育基地名单的通知》（粤林办函〔2022〕48号）文件，共认定自然教育基地20个。该指标分值5分，自评得分5分，得分率为100%。

“林业有害生物灾害应急防控物资储备药剂（吨）”。该指标申报预算时目标值为50吨，根据《广东省财政厅关于安排2022年度自然资源事务管理-生态林业建设专项资金（省级组织实施）第一批通知》（粤资环财〔2022〕24号）文件中“林业有害生物应急防控物资储备”项目的绩效申报中我局仅安排一个项目（林业有害生物应急防控物资储备项目）完成相应指标，且该项目的申报目标为储存林业有害生物灾害应急防控物资储备药剂33.51吨，实际储存33.52吨。该指标分值4分，自评得分4分，得分率为100%。

②质量指标

“主要林业有害生物成灾率”。该指标申报预算时目标值为≤0.4%，“十四五”以前，成灾率(‰)=全年实际成灾面积（各种病虫草）/(现有林面积+未成林面积)×1000‰)。2021年9月13日，国家林草局将“松材线虫病发生面积在有效防治后不算成灾”的成灾面积统计标准修改为“松材线虫病发生面积即成灾面积”，由于松材线虫病发生面积的统计标准发生了变化，导致我省林业有害生物成灾率指标大幅提升。“十四五”以来，成灾率(‰)=全年实际成灾面积（各种有害生物）/林地面积×1000‰)。而我省“十四五”规划已于2021年9月3日印发，这导致我省的成灾率指标有变化。2022年4月7日，国家林业和草原局测算并下达了各省的“十四五”林业有害生物成灾率指标（办生字〔2022〕24号），明确我省到2025年末成灾率控制指标为26.32‰。

2022年全省松材线虫病发生面积415.3万亩，按“十四五”松材线虫病发生面积即成灾面积的标准和三调林地面积16188万亩计算，成灾率为（415.3/16188）*1000%=25.65‰，指标任务完成。该指标分值4分，自评得分4分，得分率为100%。

“主要林业有害生物无公害防治率”。根据“林业有害生物防治信息管理系统”及相关计算说明，该指标实现值为92.19%。该指标分值4分，自评得分4分，得分率为100%。

“主要林业有害生物测报准确率”。根据“林业有害生物防治信息管理系统”及相关计算说明，该指标实现值为91.21%。该指标分值5分，自评得分5分，得分率为100%。

（3）森林资源培育

该政策任务产出指标得分情况见表2-7所示。

表2-7 森林资源培育产出指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期值 | 实现值 | 指标分值 | 自评 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量指标 | 高质量水源（水土保持）林造林更新面积（万亩） | 1.49 | 1.75 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 高质量水源（水土保持）林新造林抚育面积（万亩） | 3.91 | 3.92 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 良种选育繁育和试验示范个数（个） | 15 | 19 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 重点林业科技新技术、新工艺、新方法、新模式数量（项） | ≥5 | 9 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 食用林产品和产地土壤抽样并检测分析（批次） | 2000 | 2000 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 油茶营造面积（万亩） | 0.105 | 0.105 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 森林生态综合示范园建设（个） | 2 | 2 | 3 | 3 | 100% |
|  | 质量指标 | 森林抚育质量合格率（%） | ≥90 | 97.7 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 造林质量合格率（%） | ≥85 | 97 | 3 | 3 | 100% |
|  | 时效指标 | 造林当期任务完成及时率 | ≥80 | 98 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 森林抚育当期任务完成及时率（%） | ≥80 | 96.1 | 2 | 2 | 100% |
|  | 成本指标 | 高质量水源（水土保持）林（元/亩） | 800 | 800 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 油茶造林（元/亩） | 3000 | 3500 | 2 | 1.7 | 85% |
|  |  | 大径材培育（元/亩） | 400 | 400 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 高质量水源（水土保持）林新造林抚育（元/亩） | 200 | 200 | 2 | 2 | 100% |
| 合计 | 40 | 39.7 | 99% |

①数量指标

“高质量水源（水土保持）林造林更新面积（万亩）”。根据各造林生态与修复二级项目验收材料，完成高质量水源（水土保持）林造林更新1.75万亩。该指标分值3分，自评得分3分，得分率为100%。

“高质量水源（水土保持）林新造林抚育面积（万亩）”。根据各造林生态与修复二级项目验收材料，完成高质量水源（水土保持）林新造林抚育3.92万亩。该指标分值3分，自评得分3分，得分率为100%。

“良种选育繁育和试验示范个数（个）”。2022年，省级财政安排“良种选育繁育和试验示范项目”13个，资金300万元。开展了湿加松、火炬松、杉木、桉树、黑木相思、红锥、火力楠、南洋楹等用材树种，石碌含笑、诗琳通木兰、木荷、米老排等生态防护树种，降香黄檀、交趾黄檀等珍贵树种，凤凰木、蓝花楹、腊肠树、红千层等园林观赏树种，油茶等木本油料树种共19个树种的种质资源选择与评价、无性系选育、种子园母树培育、种子园综合质量提升等试验示范工作，完成了2022年各项目绩效目标任务，提高林业良种使用效益及示范效应。该指标分值3分，自评得分3分，得分率为100%。

“重点林业科技新技术、新工艺、新方法、新模式数量（项）”。根据9个重点林业科技类项目立项任务书，共完成9个。该指标分值3分，自评得分3分，得分率为100%。

“食用林产品和产地土壤抽样并检测分析（批次）”。根据“食用林产品质量安全监测（2022年）”的相关项目材料，共完成食用林产品和产地土壤抽样并检测分析2000次。该指标分值3分，自评得分3分，得分率为100%。

“油茶营造面积（万亩）”。“造林与生态修复（油茶）”项目共完成油茶营造面积0.02万亩；“2022年广东省樟木头林场油茶林新造”项目共完成油茶营造面积0.085万亩，总计0.105万亩。该指标分值3分，自评得分3分，得分率为100%。

“森林生态综合示范园建设（个）”。该项目分别由云浮林场和广东生态工程职业学院建设，已建设2个。该指标分值3分，自评得分3分，得分率为100%。

②质量指标

“森林抚育质量合格率”。该指标目标值为≥90%，根据广东省2022年重点造林及抚育任务省级核验报告，森林抚育质量合格率为97.7%。该指标分值3分，自评得分3分，得分率为100%。

“造林质量合格率”。该指标目标值为≥85%，根据广东省2022年重点造林及抚育任务省级核验报告，造林质量合格率为97%。该指标分值3分，自评得分3分，得分率为100%。

③时效指标

“造林当期任务完成及时率”。该指标目标值为≥80%，根据广东省2022年重点造林及抚育任务省级核验报告，造林当期任务完成及时率为98%。该指标分值3分，自评得分3分，得分率为100%。

“森林抚育当期任务完成及时率”。该指标目标值为≥80%，根据广东省2022年重点造林及抚育任务省级核验报告，森林抚育当期任务完成及时率为96.1%。该指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

④成本指标

“高质量水源（水土保持）林（元/亩）”。该指标目标值为800，根据各造林与生态修复二级项目资金安排、总结及相关材料，指标实现值为800。该指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

“油茶造林（元/亩）”。该指标目标值为3000，根据广东省东江林场的“造林与生态修复（油茶）”项目和“2022年广东省樟木头林场油茶林新造”项目的资金安排计算，得出油茶造林为3500（元/亩）。该指标分值2分，自评得分1.7分，得分率为85%。

“大径材培育（元/亩）”。该指标目标值为400，根据各造林与生态修复二级项目资金安排、总结及相关材料，指标实现值为400。该指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

“高质量水源（水土保持）林新造林抚育（元/亩）”。该指标目标值为200，根据各造林与生态修复二级项目资金安排、总结及相关材料，指标实现值为200。该指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

### 3.效益

该指标主要考核项目实施效果，含林业生态保护建设、森林资源管护、森林资源培育三个政策任务。效益指标分值40分，根据加权统计，自评综合得分39.1分，得分率为97.75%。该项目产出指标得分情况见表2-8所示。

表2-8  项目效益指标得分情况表

| 政策任务 | 指标分值 | 自评得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 林业生态保护建设 | 40 | 40 | 100% |
| 森林资源管护 | 40 | 40 | 100% |
| 森林资源培育 | 40 | 38 | 95% |
| 综合得分 | 40 | 39.1 | 97.75% |

（1）林业生态保护建设。

该政策任务产出指标得分情况见表2-9所示。

表2-9 林业生态保护建设效益指标得分情况表

| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 预期值 | 实现值 | 指标分值 | 自评 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 社会 效益 | 自然教育（科普）活动社会公众参与人次 | ≥1000 | 5000 | 6 | 6 | 100% |
|  | 生态 效益 | 国家重点保护野生动植物物种是否得到有效保护和救助 | 是 | 是 | 6 | 6 | 100% |
|  |  | 健康湿地面积变化率(非人为因素） | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% |
|  |  | 湿地自然生态系统是否保持完整性 | 是 | 是 | 6 | 6 | 100% |
|  |  | 省级以上自然保护区自然生态系统是否保持完整性 | 是 | 是 | 6 | 6 | 100% |
|  | 可持续影响 | 造林推进林业可持续发展（是否明显） | 是 | 是 | 5 | 5 | 100% |
|  | 服务对象满意度 | 人民群众对生态建设满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 100% |
| 合计 | 40 | 40 | 100% |

①社会效益指标。

“自然教育（科普）活动社会公众参与人次”。根据第三届粤港澳自然教育季结项报告，完成自然教育（科普）活动社会公众参与5000人次，指标完成100%。该指标分值6分，自评得分6分，得分率为100%。

②生态效益指标。

“国家重点保护野生动植物物种是否得到有效保护和救助”。根据我局动植物处2022年度总结报告和广东省珍稀濒危野生植物调查监测与评价年度报告（2022年）可知，2022年我局加大珍稀濒危野生动植物调查监测和保护，国家重点保护野生动植物物种得到有效保护和救助。该指标分值6分，自评得分6分，得分率为100%。

“健康湿地面积变化率(非人为因素）”。根据《广东省重要湿地监测评估报告（2022年）》《广东省湿地公园年度监测报告》《广东省重要湿地资源变化图斑遥感监测与分析报告》可知，健康湿地面积变化率为0。该指标分值6分，自评得分6分，得分率为100%。

“湿地自然生态系统是否保持完整性”。根据《广东省重要湿地监测评估报告（2022年）》《广东省湿地公园年度监测报告》《广东省重要湿地资源变化图斑遥感监测与分析报告》可知，湿地自然生态系统保持完整。该指标分值6分，自评得分6分，得分率为100%。

“省级以上自然保护区自然生态系统是否保持完整性”。根据我局保护地处2022工作亮点总结，省级以上自然保护区自然生态系统保护工作优秀，受到国家林草局的通报表扬，省级以上自然保护区自然生态系统保持完整。该指标分值6分，自评得分6分，得分率为100%。

③可持续影响指标。

“造林推进林业可持续发展（是否明显）”。2022年完成造林与生态修复并落地上图面积为265.86万亩，其中完成高质量水源林102.62万亩，完成沿海防护林体系建设15.20万亩，完成重点工程新造林抚育111.93万亩。完成大径材培育34.7万亩，推进我省国家储备林建设由试点阶段向全面实施阶段转变，初步形成了“3+2+2”的建设格局。该指标分值5分，自评得分5分，得分率为100%。

④服务对象满意度指标。

“人民群众对生态建设满意度”指标通过各项目的自评调查结果汇总，满意度平均值95%。该指标分值5分，自评得分5分，得分率为100%。

（2）森林资源管护。

该政策任务产出指标得分情况见表2-10所示。

表2-10 森林资源管护效益指标得分情况表

| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 预期值 | 实现值 | 指标分值 | 自评 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 社会 效益 | 林业有害生物及森林火灾危害群众知晓率（%） | ≥50 | 100% | 7 | 7 | 100% |
|  |  | 生态林业建设成效群众知晓率（%） | ≥80 | ≥80 | 7 | 7 | 100% |
|  | 生态 效益 | 防治区林业有害生物及森林火灾发生程度 | 减轻 | 减轻 | 7 | 7 | 100% |
|  | 可持续影响 | 林业有害生物防控及森林防火对保持全省森林资源安全（是否明显） | 是 | 是 | 7 | 7 | 100% |
|  |  | 林业管理服务能是否显著提升 | 是 | 是 | 7 | 7 | 100% |
|  | 服务对象满意度 | 森林资源管护群众满意度（%） | ≥90 | 97.96 | 5 | 5 | 100% |
| 合计 | 40 | 40 | 100% |

①社会效益指标。

“林业有害生物及森林火灾危害群众知晓率”。各单位通过举办森林防灭火主题宣传活动、防灾减灾日活动、森林防火宣传月系列活动等，同时通过南方+、南方都市报、南方网、新快报、信息时报、央广网、羊城晚报、粤学习、中国报道、中国新闻网等多家媒体对活动和防治检疫工作的情况进行媒体报告，让更多人了解林业有害生物及森林火灾的重要性。根据森林火灾预防及林业有害生物防控项目的总结材料及满意度、知晓度调查表，指标完成情况100%。该指标分值7分，自评得分7分，得分率为100%。

“生态林业建设成效群众知晓率”。根据我局官网的新闻公告以及收集生态林业项目材料中的群众满意度、知晓率调查表，指标完成情况100%。该指标分值7分，自评得分7分，得分率为100%。

②生态效益指标。

“防治区林业有害生物及森林火灾发生程度”。2022年全面完成国家林草局下达的年度防治目标任务，将全省林业有害生物成灾率控制在25.63‰，低于2021年的27.3‰。森林火灾受害率为0.025‰，低于2021年的0.121‰。该指标分值7分，自评得分7分，得分率为100%。

③可持续影响指标。

“林业有害生物防控及森林防火对保持全省森林资源安全（是否明显）”。松材线虫病防控成效显著，实现了松材线虫病县级疫区、乡镇疫点、发生面积和病死树数量的“四下降”，五年攻坚年度目标任务也全面完成。与2021年相比全省松材线虫病拔除1个县级疫区、15个镇级疫点，实现3个县级疫区、38个镇级疫点无疫情，发生面积减少27.73万亩，病枯死树减少15.4万株，乡镇疫点数量减少16个。森林火灾受害面积、火灾发生次数、森林火灾受害率分别由2021年的1152公顷、98次、0.121‰降至2022年的270公顷、45次、0.025‰，森林防火成效有了明显提升。该指标分值7分，自评得分7分，得分率为100%。

“林业管理服务能力是否显著提升”。根据各项目单位总结报告，实施管护项目的省属林场及省级以上自然保护区通过加强森林防火设备设施购置、物资装备配备及生物防火林带建设等，进一步提升森林火灾预防能力；采购林业有害生物灾害应急防控物资储备药剂33.52吨，加强林业有害生物防控防治质量核验以及林业有害生物检测鉴定、检疫排查及风险性评估，提升林业有害生物防控能力；开展林业生产救灾等，进一步提升林业管理服务能力，进一步发挥林业生态作用，进一步提高林业防灾减灾能力。该指标分值7分，自评得分7分，得分率为100%。

④服务对象满意度指标。

“森林资源管护群众满意度”指标通过各项目的自评调查结果汇总，满意度平均值97.96%。指标完成100%，该指标分值5分，自评得分5分，得分率为100%。

（3）森林资源培育。

该政策任务产出指标得分情况见表2-11所示。

表2-11  森林资源培育效益指标得分情况表

| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 预期值 | 实现值 | 指标分值 | 自评 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 社会 效益 | 造林及抚育每投入10万元可创造就业岗位（个） | 3 | ≥3 | 7 | 6 | 85.7% |
|  |  | 造林及抚育每投入10万元可带动农民增收（万元） | 2.5 | ≥2.5 | 7 | 6 | 85.7% |
|  | 生态 效益 | 新造林每年可增加碳汇（吨/亩） | 0.06 | 0.06 | 7 | 7 | 100% |
|  | 可持续影响 | 造林推进林业可持续发展（是否明显） | 是 | 是 | 7 | 7 | 100% |
|  |  | 森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显） | 是 | 是 | 6 | 6 | 100% |
|  | 服务对象满意度 | 造林及抚育技术服务满意度 | ≥90% | 97.05% | 6 | 6 | 100% |
| 合计 | 40 | 38 | 95% |

①社会效益指标。

“造林及抚育每投入10万元可创造就业岗位（个）”。根据各项目单位有关造林及抚育项目总结，造林及抚育项目带动周边群众的就业，但未对该指标进行统计。该指标分值7分，自评得分6分，得分率为85.7%。

“造林及抚育每投入10万元可带动农民增收（万元）”。根据各项目单位有关造林及抚育项目总结，造林及抚育项目增加周边农民的收入，但未对该指标进行统计。该指标分值7分，自评得分6分，得分率为85.7%。

②生态效益指标。

“新造林每年可增加碳汇（吨/亩）”。根据《公益林（天然林）碳汇量及其提升值评估》和相关林场工作材料、总结报告，该指标实现值达到0.06。该指标分值7分，自评得分7分，得分率为100%。

③可持续影响指标。

“造林推进林业可持续发展（是否明显）”。全省全年完成造林与生态修复并落地上图面积为265.86万亩，其中完成高质量水源林102.62万亩，完成沿海防护林体系建设15.20万亩，完成重点工程新造林抚育111.93万亩。完成大径材培育34.7万亩，推进我省国家储备林建设由试点阶段向全面实施阶段转变。指标分值7分，自评得分7分，得分率为100%。

“森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显）”。持续推进森林城市建设，城乡绿色发展生态本底得到巩固提升。指导韶关、阳江、茂名3市成功创建国家森林城市，我省国家森林城市达到14个，成为全国成功“创森”数量最多的省之一。积极创建国家森林县城，新评审通过5个县（市）的森林城市建设规划，全省备案通过的县（市）达到22个。全方位提升了我省森林生态系统的稳定性与可持续性。该指标分值7分，自评得分7分，得分率为100%。

④服务对象满意度指标。

“造林及抚育技术服务满意度”指标通过各项目的自评调查结果汇总，满意度平均值97.05%。该指标分值5分，自评得分5分，得分率为100%。

## （二）专项资金使用绩效

### 1.专项资金支出情况。

根据粤财资环〔2022〕24号、粤财资环〔2022〕41号、粤财资环〔2022〕57号、粤财资环〔2022〕75号、粤财资环〔2022〕80号、粤财资环〔2022〕98号等文件下达2022年生态林业建设项目50,716.95万元，项目资金全部及时下达。详见表2-12所示。

表2-12 专项资金下达情况表

| 序号 | 下达金额(万元) | 下达时间 | 文 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40,103.43 | 2022年3月 | 粤财资环〔2022〕24 号 |
| 2 | 1,344.37 | 2022年5月 | 粤财资环〔2022〕41 号 |
| 3 | 3,035.60 | 2022年6月 | 粤财资环〔2022〕57 号 |
| 4 | 1,095.45 | 2022年8月 | 粤财资环〔2022〕75 号 |
| 5 | 205.00 | 2022年8月 | 粤财资环〔2022〕80 号 |
| 6 | 250.10 | 2022年9月 | 粤财资环〔2022〕98 号 |
| 7 | 4,683.00 | —— | 政府性债券本息 |
| 合计 | 50,716.95 | —— |

截至2022年12月31日，2022年生态林业建设专项资金追减收回资金564.61万元，实际支出48,160.62万元，资金支出率为96.03%。具体资金支出情况根据政策任务划分如表2-13所示。

表2-13 资金支出情况表（根据政策任务划分）

| 政策任务 | 下达金额 | 核减资金 | 支出金额 | 支出率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 林业生态保护建设 | 13,768.20 | -241.67 | 12,803.95 | 94.66% |
| 森林资源管护 | 15,329.80 | -290.07 | 14,392.73 | 95.70% |
| 森林资源培育 | 21,618.95 | -32.87 | 20,963.94 | 97.12% |
| 合计 | 50,716.95 | -564.61 | 48,160.62 | 96.03% |

资金支出情况根据项目单位划分如表2-14所示。

表2-14 专项资金分配情况表（根据用款单位单位划分）

| 序号 | 单位名称 | 下达金额（万元） | 核减金额（万元） | 支出金额(万元) | 支出率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 局本级、科研院所及其他单位小计 | 27,465.80 | 526.25 | 25,341.5667 | 94.07% |
| 1 | 华南农业大学 | 1,005.00 | 0.00 | 468.33 | 46.60% |
| 2 | 广东工业大学 | 130.00 | 0.00 | 102.60 | 78.92% |
| 3 | 广东海洋大学 | 50.00 | 0.00 | 44.32 | 88.64% |
| 4 | 广东生态工程职业学院 | 424.18 | 0.00 | 158.71 | 37.42% |
| 5 | 广东省林业局 | 6,964.62 | 386.14 | 6,378.98 | 96.97% |
| 6 | 广东省林业调查规划院 | 2,022.00 | 0.00 | 2,005.65 | 99.19% |
| 7 | 广东省林业政务服务中心 | 3,066.41 | 80.00 | 2,854.00 | 95.57% |
| 8 | 广东省森林资源保育中心 | 2,556.00 | 60.11 | 2,481.81 | 99.44% |
| 9 | 广东省野生动物救护中心 | 1,745.00 | 0.00 | 1,562.06 | 89.52% |
| 10 | 广东省林业科学研究院 | 8,232.59 | 0.00 | 8,046.73 | 97.74% |
| 11 | 广东省农业科学院动物卫生研究所 | 200.00 | 0.00 | 183.87 | 91.94% |
| 12 | 广东省科学院广州地理研究所 | 270.00 | 0.00 | 254.50 | 94.26% |
| 13 | 广东省科学院动物研究所 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 100.00% |
|  | 省级以上自然保护区小计 | 8,535.40 | 0.00 | 8,406.90 | 98.49% |
| 14 | 广东南岭国家级自然保护区管理局 | 70.00 | 0.00 | 69.92 | 99.89% |
| 15 | 广东龙门南昆山省级自然保护区管理处 | 110.00 | 0.00 | 103.97 | 94.51% |
| 16 | 广东粤北华南虎省级自然保护区管理处 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 100.00% |
| 17 | 广东新丰云髻山省级自然保护区管理处 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 100.00% |
| 18 | 广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处 | 60.00 | 0.00 | 59.80 | 99.67% |
| 19 | 广东车八岭国家级自然保护区管理局 | 529.60 | 0.00 | 528.84 | 99.86% |
| 20 | 广东阳春百涌省级自然保护区管理处 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 100.00% |
| 21 | 广东佛冈观音山省级自然保护区管理处 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 100.00% |
| 22 | 广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00% |
| 23 | 广东惠东古田省级自然保护区管理处 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00% |
| 24 | 广东湛江红树林国家级自然保护区管理局 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 100.00% |
| 25 | 广东象头山国家级自然保护区管理局 | 290.00 | 0.00 | 275.71 | 95.07% |
| 26 | 广东石门台国家级自然保护区管理局 | 20.00 | 0.00 | 19.90 | 99.50% |
| 27 | 广东珠海淇澳－担杆岛省级自然保护区管理处 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 100.00% |
| 28 | 广东云开山省级自然保护区管理处 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00% |
| 29 | 广东罗浮山省级自然保护区管理处 | 300.00 | 0.00 | 297.51 | 99.17% |
| 30 | 广东河源新港省级自然保护区管理处 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 100.00% |
| 31 | 广东江门古兜山省级自然保护区管理处 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 100.00% |
| 32 | 广东封开黑石顶省级自然保护区管理处 | 400.00 | 0.00 | 398.83 | 99.71% |
| 33 | 广东大埔丰溪省级自然保护区管理处 | 313.00 | 0.00 | 312.06 | 99.70% |
| 34 | 广东五华七目嶂省级自然保护区管理处 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 100.00% |
| 35 | 广东海丰鸟类省级自然保护区管理处 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00% |
| 36 | 广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处 | 60.00 | 0.00 | 59.60 | 99.33% |
| 37 | 广东龙川枫树坝省级自然保护区管理处 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00% |
| 38 | 广东连平黄牛石省级自然保护区管理处 | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 100.00% |
| 39 | 广东陆河南万红锥林省级自然保护区管理处 | 336.00 | 0.00 | 308.45 | 91.80% |
| 40 | 广东紫金白溪省级自然保护区管理处 | 425.00 | 0.00 | 401.00 | 94.35% |
| 41 | 广东仁化高坪省级自然保护区管理处 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00% |
| 42 | 广东东源康禾省级自然保护区管理处 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% |
| 43 | 广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处 | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 100.00% |
| 44 | 广东郁南同乐大山省级自然保护区管理处 | 130.00 | 0.00 | 129.92 | 99.94% |
| 45 | 广东梅县阴那山省级自然保护区管理处 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00% |
| 46 | 广东潮安凤凰山省级自然保护区管理处 | 520.00 | 0.00 | 516.23 | 99.28% |
| 47 | 广东连山笔架山省级自然保护区管理处 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 100.00% |
| 48 | 广东阳春鹅凰嶂省级自然保护区管理处 | 250.00 | 0.00 | 249.75 | 99.90% |
| 49 | 广东怀集大稠顶省级自然保护区管理处 | 60.00 | 0.00 | 59.60 | 99.33% |
| 50 | 广东连南板洞省级自然保护区管理处 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 100.00% |
| 51 | 广东惠东莲花山白盆珠省级自然保护区管理处 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00% |
| 52 | 广东蕉岭长潭省级自然保护区管理处 | 280.00 | 0.00 | 279.69 | 99.89% |
| 53 | 广东怀集三岳省级自然保护区管理处 | 280.00 | 0.00 | 279.00 | 99.64% |
| 54 | 广东和平黄石坳省级自然保护区管理处 | 90.00 | 0.00 | 49.90 | 55.44% |
| 55 | 广东乐昌大瑶山省级自然保护区管理处 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00% |
| 56 | 广东西江烂柯山省级自然保护区管理处 | 20.00 | 0.00 | 19.49 | 97.43% |
| 57 | 广东始兴南山省级自然保护区管理处 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00% |
| 58 | 广东兴宁铁山渡田河省级自然保护区管理处 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00% |
| 59 | 广东连州田心省级自然保护区管理处 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00% |
| 60 | 广东河源大桂山省级自然保护区管理处 | 110.00 | 0.00 | 109.96 | 99.96% |
| 61 | 广东南雄小流坑青嶂山省级自然保护区管理处 | 442.00 | 0.00 | 440.94 | 99.76% |
| 62 | 广东平远龙文黄田省级自然保护区管理处 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 100.00% |
| 63 | 广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处 | 240.00 | 0.00 | 238.30 | 99.29% |
| 64 | 广东曲江沙溪省级自然保护区管理处 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 100.00% |
| 65 | 广东恩平七星坑省级自然保护区管理处 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 100.00% |
| 66 | 广东清新白湾省级自然保护区管理处 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 100.00% |
| 67 | 广东翁源青云山自然保护区管理处 | 370.00 | 0.00 | 370.00 | 100.00% |
| 68 | 广东茂名林洲顶鳄蜥省级自然保护区管理处 | 160.00 | 0.00 | 159.01 | 99.38% |
| 69 | 广东揭东桑浦山—双坑省级自然保护区管理处 | 245.00 | 0.00 | 244.76 | 99.90% |
| 70 | 广东雷州珍稀海洋生物国家级自然保护区管理局 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 100.00% |
| 71 | 广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局 | 50.00 | 0.00 | 49.96 | 99.92% |
| 72 | 广东连南大鲵省级自然保护区管理处 | 19.30 | 0.00 | 19.30 | 100.00% |
|  | 省级以上林场小计 | 10,032.75 | 38.36 | 9,729.15 | 97.35% |
| 73 | 广东省乳阳林场（广东南岭国家森林公园管理处） | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 100.00% |
| 74 | 广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处） | 110.00 | 0.00 | 108.67 | 98.79% |
| 75 | 广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处） | 1,404.23 | 0.00 | 1,159.64 | 82.58% |
| 76 | 广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处） | 650.90 | 0.00 | 649.71 | 99.82% |
| 77 | 广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处） | 412.24 | 0.00 | 412.24 | 100.00% |
| 78 | 广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处） | 444.00 | 0.00 | 443.95 | 99.99% |
| 79 | 广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处） | 431.00 | 0.00 | 430.97 | 99.99% |
| 80 | 广东省东江林场（广东东江森林公园管理处） | 954.06 | 0.00 | 954.06 | 100.00% |
| 81 | 广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处） | 297.62 | 0.00 | 294.50 | 98.95% |
| 82 | 广东省西江林场 | 1,069.54 | 2.50 | 1,065.06 | 99.81% |
| 83 | 广东省德庆林场 | 1,120.00 | 35.72 | 1,084.28 | 100.00% |
| 84 | 广东省郁南林场 | 523.95 | 0.14 | 523.81 | 100.00% |
| 85 | 广东省云浮林场 | 2,375.21 | 0.00 | 2,362.25 | 99.45% |
|  | 财政直接支付雷州半岛生态修复政府性债券本息 | 46,033.95 | 0.00 | 4683.00 | 100.00% |
| 合计 | 50,716.95 | 564.61 | 48,160.622 | 96.03% |

资金支出情况根据使用方向划分如表2-15所示。

表2-15 专项资金分配情况表（根据使用方向划分）

| 序号 | 使用方向 | 下达金额（万元） | 核减金额（万元） | 支出金额(万元) | 支出率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林综合生态示范园建设和油茶 | 2,196.13 | 0.00 | 2,183.18 | 99.41% |
| 2 | 造林与生态修复 | 6,142.64 | 32.87 | 6,089.41 | 99.67% |
| 3 | 森林火灾预防 | 4,226.00 | 35.42 | 3,782.24 | 90.26% |
| 4 | 森林资源监测 | 1,197.00 | 0.00 | 1,197.00 | 100.00% |
| 5 | 自然保护地建设 | 6,601.10 | 0.00 | 6,458.92 | 97.85% |
| 6 | 林业有害生物防控 | 2,293.18 | 0.00 | 2,252.85 | 98.24% |
| 7 | 湿地保护与恢复 | 660.00 | 0.00 | 649.16 | 98.36% |
| 8 | 国有林场基础设施建设及林业种苗 | 2,387.18 | 0.00 | 2,295.05 | 96.14% |
| 9 | 野生动植物保护 | 4,210.00 | 0.00 | 3,751.16 | 89.10% |
| 10 | 林业科技创新与科研监测 | 6,210.00 | 0.00 | 5,713.30 | 92.00% |
| 11 | 自然教育 | 1,613.10 | 0.07 | 1,502.32 | 93.14% |
| 12 | 林业宣传 | 900.00 | 0.00 | 887.94 | 98.66% |
| 13 | 林业信息化 | 2,263.52 | 91.54 | 2,002.74 | 92.21% |
| 14 | 雷州半岛生态修复政府性债券本息 | 4,683.00 | 0.00 | 4,683.00 | 100.00% |
| 15 | 林业生产救灾 | 1,199.40 | 0.00 | 1,194.36 | 99.58% |
| 16 | 林业科普 | 170.00 | 0.00 | 169.14 | 99.50% |
| 17 | 其他 | 3,764.70 | 404.71 | 3,348.85 | 99.67% |
| 合计 | 50,716.95 | 564.6106665 | 48,160.62 | 96.03% |

### 2.专项资金完成绩效目标情况。

本项目的三个政策任务绩效目标完成情况如下：

林业生态保护建设。（1）全省以国家公园为主体的自然保护地体系建设工作成绩突出，受到国家林草局的通报表扬。组织开展了全省风景名胜区整合优化工作，自然保护地整合优化预案已全面编制完成。组织开展国家级自然保护地人类活动遥感监测线索核查处理和定期自主监测，实现全省自然保护地遥感监测常态化。印发各类自然保护地建设和科学考察技术指引、标识系统。加强自然保护地明查暗访和主责主业的监督和评价。（2）在动植物保护方面组织华南植物园、省林科院、广州市园林科学园等科研力量，向国家林草局积极推动平台建设和科研项目立项。组织对各地开展野生动植物调查监测和建立资源档案。（3）编制推进穿山甲中心发展工作方案和整体规划方案。组织开展编制南岭国家公园（拟建）中华穿山甲监测和饲养繁育总体规划，探索建立以穿山甲为旗舰物种的区域性野生动物就地保护和迁地保护体系。（4）组织广东省科学院动物研究所、中山大学等科研院所开展动物志书编撰工作，进一步摸清我省陆生脊椎动物的资源本底，加强我省生物多样性保护和生物资源可持续利用。

森林资源管护。（1）2022年全省未发生重大以上森林火灾，全省防火形势总体可控全省森林防火形势持续保持平稳。协同省森林防灭火指挥部办公室、省公安厅同步开展隐患“五清”、火灾打击“猎火”和输配电设施森林火灾隐患排查政治行动，逐步搭建起较为完整的防火机构体系。（2）松材线虫病防控成效显著，实现了松材线虫病县级疫区、乡镇疫点、发生面积和病死树数量的“四下降”，五年攻坚年度目标任务也全面完成。全面完成国家林草局下达的年度防治目标任务。林业植物检疫监管成效显著。（3）打造广东林业网站、微信公众号和舆情监控平台3个，开展主题宣传活动10次，制作宣传短视频3部，报道首发率达到90%。在普及林业生物安全知识方面共派发宣传单张、小册子、书刊、视频等5多万份、宣传袋1万多个，树立防控广告牌30多个，挂放横幅1000多条。（4）依托已建的林业综合管理平台，围绕省林业局信息化总体框架，进一步完善一网一库两平台三应用建设。构建逐步完善的省林业局林业综合管理平台，为建设“森林广东”奠定坚实的数字基础。

森林资源培育。（1）林业重点生态工程建设接续实施高位推动。实施高质量水源林、沿海防护林、大径材培育、国家储备林等林业重点生态工程，全方位、全省域、全过程开展生态保护修复工作。全省全年完成造林与生态修复并落地上图面积为265.86万亩，其中完成高质量水源林102.62万亩，完成沿海防护林体系建设15.20万亩，完成重点工程新造林抚育111.93万亩。完成大径材培育34.7万亩。古树名木实现数字化管护。全方位实施古树名木保护行动，新发现疑似古树6077株，为828株一级古树名木安装视频监控，落实每株古树名木的管护责任。高标准完成造林空间绿化评估和草原监测评价工作。完成33.4万个图斑的判读，总面积达577.05万亩；外业调查图斑13.6万个、占总图斑数的40.7%。初步掌握了国土三调划定的我省357.77万亩草地的基况。（2）组织开展省属林场年度森林资源保护与利用核查工作，采用卫星遥感影像和无人机影像等技术手段，指出问题、堵塞漏洞。加强省属林场基础设施建设，投入882.73万元逐步完善管护站点体系，建设一批、储备一批，通过连点成线、连线成面全面巩固森林资源保护成效。新增3处国家林木种质资源库，组织审核认定3处省级重点林木良种基地、10处省级林木种质资源库和35处省级保障性苗圃，提高林业重点生态工程建设和产业发展种苗产量及质量，为绿美广东大行动提供基础保障。（3）2022年雷州市共完成红树林营造修复面积752亩，正在推进实施红树林营造修复工程4034亩，并加强对前几年营造修复的红树林1600亩进行抚育和保护，逐步提升红树林保护和修复水平。

### 3.专项资金分用途使用绩效。

（1）森林综合生态示范园建设和油茶

广东省云浮林场广东省森林生态综合示范园铜鼓塘片区已完成景观示范林建设、中幼林培育、林相改造等森林景观提升；森林旅游径、爱岗教育径、观瀑平台等森林旅游设施建设；扑蚌坑片区已完成综合服务中心、林场历史文化馆、森林课堂、入口门楼、自然教育室外课堂等项目，目前综合服务中心主体工程已完成，进入内部装修阶段；园区道路、入口门楼、自然教育室外课堂等已完成基础建设，项目整体进度完成约90%。广东省东江林场造林与生态修复(油茶)项目,造林面积850亩。广东省樟木头林场按要求完成我场油茶新造林项目，油茶新造林建设经济效益好，生态效益显著，符合生产绿色食品要求和可持续发展要求。广东省林业科学研究院在苗圃培育良种油茶大苗1.5万株。

（2）造林与生态修复

全省全年完成造林与生态修复并落地上图面积为265.86万亩，其中完成高质量水源林102.62万亩，完成沿海防护林体系建设15.20万亩，完成重点工程新造林抚育111.93万亩。完成大径材培育34.7万亩，推进我省国家储备林建设由试点阶段向全面实施阶段转变，初步形成了“3+2+2”的建设格局。3市成功创建国家森林城市，我省国家森林城市达到14个，成为全国成功“创森”数量最多的省之一。

（3）森林火灾预防

2022年全省共监测林火卫星热点1161个，接报森林火情173起（其中省森防指认定成灾36宗），未发生重大以上森林火灾，全省防火形势总体可控全省森林防火形势持续保持平稳。累计排查穿越林区输配电线路近4万公里，完成输配电隐患线路治理7829公里，排查配电台区下方灌木、杂草等易燃隐患点2.3万个。已有广州、韶关等12个地级市，佛山高明、汕头南澳等41个县（市、区）设立了专门的森林火灾预防机构，市级设置率为57.1%、县级为33.6%，其中，下发至市、县（市、区）两级122个森林防火专项编制已使用89个，逐步搭建起较为完整的防火机构体系。

（4）森林资源监测

完成全省样地1447个以及国际国家重要湿地4处的外业调查工作。其中，森林样地733个、草地样地289个、湿地425个。通过样地调查监测，查清我省林草湿资源现状，掌握年度消长动态变化情况，科学评价森林、草原、湿地资源质量和生态状况，同步支撑年度国土变更调查，为科学开展林草湿生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核等提供数据支撑。完成《2022年国家森林、草原、湿地调查监测广东省样地调查工作报告》。

（5）自然保护地建设

完成广东龙门南昆山省级自然保护区等53个省级以上自然保护区建设管理项目，顺利开展自然保护地建设、野生动植物保护管理、生物多样性保护、自然教育场所建设等工作，有效提升我省自然保护地管理和建设水平。开展了广东全省植被监测样地信息数据收集整理，编制了《广东全省植被监测样地信息数据收集整理》报告和《广东省自然保护区植被监测样地网络体系建设专项规划》，为全省保护区的保护科研监测体系完善提供支撑。完成了2022年度自然保护地人类活动监测工作，监测的图斑下发给全省各地市及省级以上自然保护地管理机构开展自查，选取部分图斑进行了省级检查，编制的《广东省自然保护地人类活动监测报告（2022年）》已通过专家评审。

（6）林业有害生物防控

2022年与2021年相比全省松材线虫病拔除1个县级疫区、15个镇级疫点，实现4个县级疫区、51个镇级疫点无疫情，发生面积减少27.73万亩，病枯死树减少15.4万株，乡镇疫点数量减少16个。全省监测覆盖率达100%，无公害防治率92.19%，实施松材线虫病防治作业面积784.5万亩次、薇甘菊防治作业71.23万亩次、林地红火蚁防治作业43.35万亩次，将全省林业有害生物成灾率控制在25.65‰。

（7）湿地保护与恢复

已开展广东省湿地资源调查监测评价（2022年度）、重要湿地资源卫星遥感常态化监测与分析服务、湿地生态监测站建设标准与示范、湿地保护小区建设潜力研究工作。广东省湿地资源调查监测评价项目完成红树林资源调查监测评价及数据库年度更新（图斑数以林草湿数据与第三次国土调查数据对接融合后图斑为基础）、16处省级以上重要湿地调查监测评价、27处国家湿地公园调查监测评价，提交全省湿地资源年度调查监测评价报告。广东省重要湿地资源卫星遥感常态化监测与分析服务项目提交广东省重要湿地资源变化图斑遥感监测与分析报告。广东省湿地生态监测站建设标准与示范项目完成全省湿地生态监测标准1套，全省湿地生态监测站建设技术导则1套，全省湿地生态监测站建设标准编制说明1套，广东省湿地生态监测站建设试点专题调研报告1份。

（8）国有林场基础设施建设及林业种苗

采用卫星遥感影像和无人机影像等技术手段开展省属林场森林资源保护与利用核查工作，加强省属林场基础设施建设逐步完善管护站点体系，建设一批、储备一批，通过连点成线、连线成面全面巩固森林资源保护成效。全年对省属林场开展检查调研30次。推动省属林场持续规范运作，努力保障改革前离退休人员待遇稳定。落实种苗行政事项目录清单，优化种苗行政审批事项，加强对委托实施的种苗行政事项业务指导。推进全省林木种质资源调查完成年度任务，取得阶段性成果。加快实施广东省国家林木种质资源库项目建设，完成种质资源收集1500多份。

（9）野生动植物保护

完成穿山甲中心与国家公园规划的衔接和支撑，探索建立以穿山甲为旗舰物种的区域性野生动物就地保护和迁地保护体系。2022年新增主持“十四五”国家重点研发计划子课题1项、省科技厅穿山甲项目1项、广州市科技项目2项。组织华南植物园、省林科院、广州市园林科学园等科研力量，向国家林草局争取建设南方植物种质资源库、华南植物迁地保护与利用重点实验室、国家林业草原兰科植物保护与利用工程技术研究中心等平台，积极推动平台建设和科研项目立项。对中华穿山甲、鳄蜥、丹霞梧桐、水松等我省分布的16种国家专项拯救珍稀濒危野生动植物物种开展就地保护和迁地保护，并开展相关科学研究。组织华南国家植物园、国家林草局穿山甲保护研究中心、国家兰科植物种质资源保护中心、木兰科植物保育基地等9家国家级种质资源保护基地和中心开展华南虎、鳄蜥等重点物种保护工程和猪血木、仙湖苏铁、紫荆木、广东含笑等极小种群野生植物拯救保护工程。加强中华穿山甲、小灵猫、中华鬣羚等中大型哺乳动物生态廊道建设，组织开展了珠三角地区水鸟生态廊道建设，强化南岭、珠三角、榕江河口等重要鸟区、重要湿地、自然保护区等栖息地保护，形成了完善的候鸟保护网络。新发现白鹤、黑脸琵鹭、勺嘴鹬等一批珍稀濒危动植物物种的新分布和新记录。

（10）林业科技创新与科研监测

制定印发了《广东省林业局科技项目管理办法》，强化林业科技项目规范化、制度化、程序化管理，推进林业青年科技人才培养，引导社会资金和市县级财政资金等投入林业科技研发与成果转化。强化林业科研项目实施管理，新立项省林业科技创新项目28项，落实资金2755万元；验收项目30项，收集保存种质资源44种907份，申请专利25件，发表论文147篇，培训林农或技术人员5814人次。林业系统获2021年度省科学技术奖二等奖2项；获2021年度省农业技术推广奖21项。立项制修订省地方标准9项，发布省地方标准3项。开展林业标准化专题调研，初步构建了广东省林业标准体系。举办全省林业科技管理培训班，全省参加培训50多人；承办国家林草局第20期林草科技大讲堂，网上参训人员50万人次。

（11）自然教育

在广东车八岭国家级自然保护区、广东象头山国家级自然保护区、广东罗浮山省级自然保护区、广东封开黑石顶省级自然保护区、广东潮安凤凰山省级自然保护区、广东蕉岭长潭省级自然保护区、广东雷州珍稀海洋生物国家级自然保护区、广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区等8个保护区，广东省沙头角林场、广东省天井山林场、广东省樟木头林场、广东省东江林场、广东省西江林场、广东省云浮林场等6个省级林场，以及华南植物园完成自然教育基地专项建设。开展一系列特色主题宣传与交流活动，扩大社会影响力；持续开展自然教育监测评价，及时掌握发展动态；研发一批具有示范性的自然教育绘本以及自然笔记；初步构建广东省自然教育课程标准体系和广东省自然教育志愿者体系；提高公众生态意识和科学素质，提升我省自然教育发展质量和水平。项目完成率100%。

（12）林业宣传

加强广东林业网站、微信公众号、舆情监控三大平台建设，打造系列品牌宣传活动，组织大型媒体采访报道活动，制作宣传短视频、宣传品等，广泛宣传，营造良好的舆论氛围，展示广东林业建设成效，提高公众生态意识和科学素质，提升我省自然教育发展质量和水平。打造广东林业网站、微信公众号和舆情监控平台3个，开展主题宣传活动10次，制作宣传短视频3部，开报道首发率达到90%，宣传活动按时完成率达到90%，群众满意度达到80%。

（13）林业信息化

依托已建的林业综合管理平台，围绕省林业局信息化总体框架，进一步完善一网一库两平台三应用建设。公共服务类应用增加湿地资源管理专题、森林保险管理专题、在粤省事实现自然保护地访客预约基础上，进驻更丰富的现地服务事项；同时为支撑省林业局“一库”的部署工作，对平台基础支撑模块进行优化。通过本项目构建逐步完善的省林业局林业综合管理平台，为建设“森林广东”奠定坚实的数字基础。

（14）雷州半岛生态修复政府性债券本息

2022年雷州市共完成红树林营造修复面积752亩，正在推进实施红树林营造修复工程4034亩，并加强对前几年营造修复的红树林1600亩进行抚育和保护，逐步提升红树林保护和修复水平。

（15）林业生产救灾

在广东连南大鲵省级自然保护区等6个省级以上自然保护区、广东省乳阳林场（广东南岭国家森林公园管理处）等11个省级以上林场完成巡护道修复、挡土墙修复、道路维修、电力维修、林地修复、桥梁修复等工作，项目完成率100%，有效解决极端灾害性天气对保护区日常维护管理工作造成的损害。

（16）林业科普

我省林业系统共7家单位入选“全国科普教育基地”，21家单位入选“广东省科普教育基地”。广州市林业和园林科学研究院、广东韶关丹霞山国家级自然保护区管理局获得2022-2023年度广东省十佳科普教育基地称号。组建四个“1+N”科技服务团队下沉到村居。

## （三）专项资金使用绩效存在的问题

1.“林业生态保护建设”政策任务的部分项目的实施计划不够完善，在配套措施和基础条件出现问题后影响了整体项目进展和资金支付进度。例如广东省野生动物救护中心和广东省龙眼洞林场负责的国家林业和草原局穿山甲保护研究中心新建项目因用地移交手续未及时办结，用地范围、整体设计等手续均未按计划确认，导致两个项目合计890万资金只支出了486万元，延期到2023年完成。

2.“森林资源管护”政策任务对应的项目中，部分项目在整体安排和前期项目延续性影响方面计划不够充分，影响了资金支出进度和项目完成效果。如广东生态工程职业学院多功能防火宣教场域优化提升项目在学校建设规划中属于延续性的二期项目，但由于一期项目整体延后，导致二期工作整体延后半年以上，资金支出率只有28.9%；《广东省财政厅关于安排2022年度自然资源事务管理-生态林业建设专项资金（省级组织实施）第二批资金的通知》（粤财资环〔2022〕41号）中广东省林业政务服务中心“省林业局林业综合管理平台（三期）开发项目”实施周期为一年，该项目2022年9月启动，计划到2023年9月完成，因此107万专项资金无法在2022年内支出。

3.“森林资源培育”政策任务对应的项目中，部分科研院所跨年度实施的研究项目未将年度资金执行计划与整体项目的实施计划充分对应，年度的阶段性建设目标及资金支出目标不够明确。由多种资金来源构成的研究项目在资金支出方面缺乏统筹规划，导致年度的财政专项资金支出率较低。例如华南农业大学荔枝树修枝剩余物高效利用技术研究与示范项目中合作方公司自筹资金60万元，项目立项后该公司首先启动了自筹资金的使用，财政资金的使用计划延至2023及2024年度，项目资金支出率只有24%；华南农业大学木麻黄青枯病防控资源挖掘与应用研究项目2022年才完成前两期资金的支出，而当年下达的第三期拨款将用于2023年和2024年项目的材料费、测试费和示范基地建设费用。苗木繁育时间过长，导致示范点建设工作相对较慢。项目资金支出率只有3.3%；广东工业大学海珠湿地空间格局及其对生物多样性的影响研究项目在研究过程中，部分设备和材料由团队成员先行垫付，而财政专项的资金预计将在2024年前陆续完成支出，用于后期的研究成果的发表和信息传播，以及相关的知识产权保护工作，项目资金支出率只有20%。

# 三、改进意见

1.针对需要基础条件支撑和配套措施、流程协同的综合性建设项目，应当加强前期准备阶段的工作，预留好流程审批的周期。及时发现和处置影响项目推进和完成进度的基础条件问题，加强项目各方的协调沟通。确实无法按计划推进要及时调整项目目标和资金支付计划。

2.针对前后延续性项目要做好整体规划，及时根据实际情况调整年度计划的建设内容和目标。对于可能对项目推进造成重大影响的外部因素要充分评估，准确客观地纳入到项目整体计划安排。针对信息化项目建设的特点，提前规划、提前准备，尽可能确保项目按计划启动和建设实施。

3.科研类项目要结合项目的整体规划、资金支出特点和财政专项资金支出的要求制定清晰合理的年度项目计划，确保年度专项资金所对应的阶段性成果和支付工作得到有效保障。

附件1-1：2022年林业生态保护项目绩效自评指标评分表

附件1-2：2022年森林资源管护项目绩效自评指标评分表

附件1-3：2022年森林资源培育项目绩效自评指标评分表