## 我省编制流程简表
广东省省级中期财政规划编制流程表
任务 |  | 主要工作 | 完成时间 | 牵头部门 | 厅内牵头处室 | 处内分工
第一阶段：前期准备
1 | 宏观经济形势分析 | 分年度研判未来三年地区生产总值、投资、消费、进出口、价格变动、就业率等主要指标走向。 | 6月底前 | 省发展改革委 | 预算处 | 综合组
2 | 现行财政收入测算 | 按照审慎稳妥的原则，测算一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算未来三年收入。（建立收入模型） | 6月底前 | 省财政厅、省国税局、省地税局、省国资委、省人保厅 | 预算处、国库处、工贸处、社保处 | 综合组（税收）、预算组（非税、基金）
3 | 现行财政支出测算 | 1.按照现行支出政策，测算一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算未来三年支出。（测算到款级科目、分支出政策项目，社保基金分险种） 2.加强支出政策项目库管理、定额标准体系建设，完善中期财政规划基础性工作。 | 6月底前 | 省财政厅 | 预算处、工贸处、社保处 | 预算组
4 | 完善中期财政规划编制信息系统 | 依托现有部门预算系统，完善中期财政规划编制信息系统、支出政策项目库系统，重点完善跨年度支出政策的管理功能。 | 6月中旬前 | 省财政厅 | 预算处、工贸处、社保处、信息中心 | 综合组、预算组
5 | 印发中期财政规划编制通知 | 1.提出编制原则、重点、要求； 2.下发各部门规划期内经批准实施的政策、到期的政策清单。 | 6月上旬前 | 省财政厅 | 预算处、各业务处 | 综合组（文字）、预算组（政策清单）
第二阶段：部门建议
6 | 部门研究提出重大改革和政策事项、未来三年分年度资金安排和预期绩效 | 1.审核财政部门提供的规划期内经批准实施的政策、到期政策清单是否完整，进行相关资金测算； 2.研究现行政策、到期政策执行中存在的问题（重点分析：是否存在项目不切合实际导致难以实施、结余结转规模大、使用绩效不高、在实施中难以监控导致支出合规性较差等问题。） | 6月底前 | 各业务主管部门 | 各业务处室
7 | 部门提出三年滚动财政规划建议报省财政厅 | 围绕国家和省委、省政府的决策部署，结合专项事业发展规划、行业规划、区域发展规划，明确部门重大改革和政策事项、分年资金安排和预期绩效（除中央和省委、省政府确定的新增政策确有要求外，各部门所提中期财政规划建议，原则上按年均支出增幅不超过20%控制；每项政策统筹考虑一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算资金）： 1.向国家部委了解规划期内中央关于各项民生政策的提标要求，优先保障中央确定的各项民生政策落实。 2.围绕省、市、县事权和支出责任划分，提出一般性转移支付制度和专项转移支付制度改革方案。 3.对到期的政策提出是否继续执行的意见及理由。 4.对规划期内已经批准实施的政策提出是否调整的意见及理由。 5.对亟需开展的工作提出新设政策的意见及理由。 6.对每个政策项目，列出分年度工作任务和时间节点，说明资金使用对象、保障标准、运行流程，重大项目要明确投资规模、筹资渠道等。 7.对于农业、教育、科技、社会保障、医疗卫生、扶贫、就业、交通运输、产业发展等方面涉及财政支持的重大政策，建立中长期重大事项科学论证机制，引入专家评审等论证手段。 8.对规划期内所有政策进行重要程度排序。 | 6月底前 | 各业务主管部门 | 各业务处室
第三阶段：财政初审
一、收入分析
8 | 财政收入制度存在问题 | 1.税制改革对财政收入的影响； 2.省以下收入分成体制是否与省、市、县事权与支出责任划分相匹配； 3.非税收入项目设置是否符合简政放权、激活市场、减轻社会负担、提供基本公共服务等政策导向。 | 6月底前 | 省财政厅 | 预算处、工贸处、社保处 | 综合组（税收）、预算组（非税、基金）
9 | 财政收入政策改革措施 | 1.提出规划期内国家税制改革的我省落实意见，分析对本地区收入影响； 2.提出完善省以下分税分成收入体制的意见； 3.在省级管理权限内，提出税收、非税、国资预算、社保缴费调整方案，分析对本地区收入影响。 | 6月底前 | 省财政厅 | 预算处、工贸处、社保处 | 综合组（税收）、预算组（非税、基金）
二、支出分析
10 | 财政支出政策存在问题 | 审核重点： 按照第二阶段要求的各项审核重点进行审核。 | 7月中旬前 | 省财政厅 | 预算处、各业务处 | 预算组
11 | 财政支出政策改革措施 | 审核重点： 1.按照第二阶段要求的各项审核重点进行审核。 2.建立绩效评价和审计机制，对绩效评价和审计不合格的政策项目，不予继续执行。 3.建立与结余结转资金相结合机制，对连续2年以上结转未发生支出的政策项目，不予继续执行；对连续2年结转规模较大的项目，按比例压减资金规模。 4.对各政策项目的必要性、重要性、可行性进行论证，对其支出测算和重要程度排序进行审核。经审核论证的支出政策项目，按程序报经省政府批准，列入支出政策项目库管理。 | 7月中旬前 | 各业务主管部门、 省财政厅 | 预算处、各业务处 | 预算组
三、债务分析
12 | 债务风险存在问题 | 重点分析： 1.省级政府负有偿还责任的债务的资金筹措能力； 2.省级负有担保和救助责任的债务可能存在的风险； 3.省代地方发行的政府债券可能存在的风险； 4.全省地方政府性债务风险可能对省本级造成的影响。 | 7月中旬前 | 省财政厅 | 预算处 | 市县组、预算组
13 | 政府债务风险控制措施 | 1.合理确定财政赤字规模、政府债务限额等风险控制目标。 2.制定债务风险预警和应急处置方案。 | 7月中旬前 | 省财政厅 | 预算处 | 市县组
四、综合平衡
14 | 综合平衡改革后收支情况 | 1.结余宏观调控政策需要，研究动用（或补充）预算稳定调节基金、增加（或减少）地方政府债务。 2.确保一般公共预算总量平衡、政府性基金预算当年平衡、社保基金分险种平衡。 | 7月中下旬前 | 省财政厅 | 预算处、工贸处、社保处 | 预算组
15 | 风险评估 | 1.评估宏观经济运行风险、重大自然灾害损失、政府债务风险对中期财政规划执行的影响。 2.对存在的风险，提出中期财政规划应对措施。 | 7月中下旬前 | 省财政厅 | 预算处 | 综合组、预算组、市县组
16 | 提出三年中期财政规划草案 | 在三年中期财政规划草案中，重点分析以下情况（报表编列至“款”级支出科目、列明具体支出政策项目）： 1.现行收入政策测算及收入政策调整； 2.现行支出政策调整、到期支出政策是否继续执行、新增支出政策； 3.根据宏观调控需要，动用（或补充）预算稳定调节基金、增加（或减少）地方政府债务的情况； 4.中期财政规划中可能存在的风险及应对措施。 | 7月中下旬前 | 省财政厅 | 预算处 | 综合组、预算组、市县组
五、报同级人民政府初审
17 | 同级人民政府初审中期财政规划草案 | 重点审议： 1.收入政策调整； 2.现行支出政策调整、到期支出政策是否继续执行、新增支出政策； 3.动用（或补充）预算稳定调节基金、增加（或减少）地方政府债务的情况。 | 7月底前 | 省人民政府 | 预算处 | 综合组、预算组
第四阶段：部门修改
18 | 省财政厅向部门反馈省人民政府初审意见 | 省财政厅重点反馈内容包括： 1.分年度支出控制数； 2.重点支出政策安排意见。 | 7月底前 | 省财政厅 | 预算处 | 综合组、预算组
19 | 部门修改完善中期财政规划安排报省财政厅 | 部门修改完善的重点： 重点支出政策安排。 | 8月中旬前 | 省财政厅 | 预算处、各业务处 | 综合组、预算组
第五阶段：政府审批
20 | 财政部门完善规划，提交省人民政府审批 | 专项说明根据部门意见修改情况。 | 9月上旬前 | 省财政厅 | 预算处 | 综合组、预算组
21 | 省人民政府批准中期财政规划 | 审议重点同第五阶段。 | 9月中旬前 | 省人民政府 | 预算处 | 综合组、预算组
第六阶段：告知批复
22 | 财政部门批复中期财政规划 | 省财政厅将经省政府批准的中期财政规划政策批复省直部门 | 9月中旬前 | 省财政厅 | 预算处 | 综合组、预算组
23 | 报上级财政部门备案 | 省财政厅将中期财政规划报财政部备案 | 9月中旬前 | 省财政厅 | 预算处 | 综合组
第七阶段：规划使用
24 | 在中期财政规划框架下编制年度预算 | 在年度预算编制中，坚持以下原则： 1.中期财政规划第一年的预算编制，需在中期财政规划框架下进行； 2.各部门的年度预算，原则上在中期财政规划核定的部门支出限额内编制； 3.年度预算编制中，需对中期财政规划确定的支出政策项目进行调整的，必须按程序报批。 | 9月中旬前 | 省财政厅、各业务主管部门 | 预算处、各业务处 | 预算组

## 国务院、财政部整体工作要求
任务 |  | 主要工作 | 完成时间 | 牵头部门 | 厅内牵头处室 | 处内分工 | 衔接事项
第一阶段：预测现行政策下财政收支
| 一、宏观经济形势分析 | 分年度研判未来三年地区生产总值、投资、消费、进出口、价格变动等主要指标走向。 |  | 省发展改革委 | 预算处 | 综合组
| 二、财政收入测算 | 测算一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算未来三年收入。（建立收入模型） |  | 省财政厅 | 预算处、国库处、工贸处、社保处 | 综合组（税收）、预算组（非税、基金）
| 三、财政支出测算 | 按照现行支出政策，测算一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算未来三年支出。（测算到类级科目，社保基金分险种） |  | 省财政厅 | 预算处、工贸处、社保处 | 预算组
第二阶段：分析现行财政收支政策问题
| 一、财政收入制度存在问题 | 1.税制改革对财政收入的影响； 2.非税收入项目设置是否符合简政放权、激活市场、减轻社会负担、提供基本公共服务等政策导向。 |  | 省财政厅 | 预算处、工贸处、社保处 | 综合组（税收）、预算组（非税、基金）
| 二、财政支出政策存在问题 | 1.重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩对财政支出结构的影响； 2.社会保障、医疗卫生支出因人口结构变化的增长情况； 3.亟需解决的问题在支出预算中的保障情况； 4.已安排的财政资金由于各种原因形成沉淀的情况。 |  | 省财政厅 | 预算处、各业务处 | 预算组
| 三、债务风险问题 | 1.政府债务还本付息资金的筹措能力； 2.政府负有担保和一定救济责任债务的风险水平评估。 |  | 省财政厅 | 预算处 | 市县组、预算组
第三阶段：制定财政收支政策改革方案
| 一、财政收入政策改革方案 | 1.提出规划期内中央收入政策调整的落实意见，分析对本地区收入影响； 2.地方管理权限内，税收、非税、国资预算、社保缴费调整方案，分析对本地区收入影响。 |  | 省财政厅 | 预算处、工贸处、社保处 | 综合组（税收）、预算组（非税、基金）
| 二、财政支出政策改革方案 | 1.结合规划期内党委、政府中心工作，列出分年度工作任务和时间节点，说明资金使用对象、保障标准、运行流程，重大项目要明确投资规模、筹资渠道等。 2.建立绩效评价机制，加大结余结转资金清理力度，减少新增沉淀资金。 3.对于农业、教育、科技、社会保障、医疗卫生、扶贫、就业等方面涉及财政支持的重大政策，有关部门应会同财政部门建立中长期重大事项科学论证机制。 |  | 各业务主管部门、省财政厅 | 预算处、各业务处 | 预算组 | 财政数据信息管理、项目库管理、定额标准体系建设
| 三、政府债务管理改革方案 | 合理确定财政赤字规模、政府债务限额等风险控制目标。 |  | 省财政厅 | 预算处 | 市县组
第四阶段：测算改革后收支情况
| 综合平衡改革后收支情况 | 1.确保一般公共预算总量平衡、政府性基金预算当年平衡、社保基金分险种平衡。 2.预算稳定调节基金变动情况。 3.地方政府债务变动情况。 |  | 省财政厅 | 预算处、工贸处、社保处 | 预算组 | 与宏观调控政策的衔接
第五阶段：评估可能出现的财政风险
| 风险评估 | 评估宏观经济运行风险、重大自然灾害损失、政府债务风险对中期财政规划执行的影响。 |  | 省财政厅 | 预算处 | 综合组、预算组、市县组
限期：下一年预算编制启动前

## 我省编制流程表
广东省省级中期财政规划编制流程表
任务 |  | 主要工作 | 完成时间 （第1年试编相关时间根据实际启动时间相应调整） | 牵头部门 | 厅内牵头处室 | 处内分工
第一阶段：前期准备
1 | 宏观经济形势分析 | 分年度研判未来三年地区生产总值、投资、消费、进出口、价格变动、就业率等主要指标走向。 | 2月底前 | 省发展改革委 | 预算处 | 综合组
2 | 现行财政收入测算 | 按照审慎稳妥的原则，测算一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算未来三年收入。（建立收入模型） | 2月底前 | 省财政厅、省国税局、省地税局、省国资委、省人保厅 | 预算处、国库处、工贸处、社保处 | 综合组（税收）、预算组（非税、基金）
3 | 现行财政支出测算 | 1.按照现行支出政策，测算一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算未来三年支出。（测算到款级科目、分支出政策项目，社保基金分险种） 2.加强支出政策项目库管理、定额标准体系建设，完善中期财政规划基础性工作。 | 2月底前 | 省财政厅 | 预算处、工贸处、社保处 | 预算组
4 | 完善中期财政规划编制信息系统 | 依托现有部门预算系统，完善中期财政规划编制信息系统、支出政策项目库系统，重点完善跨年度支出政策的管理功能。 | 2月底前 | 省财政厅 | 预算处、工贸处、社保处、信息中心 | 综合组、预算组
5 | 印发中期财政规划编制通知 | 1.提出编制原则、重点、要求； 2.下发各部门规划期内经批准实施的政策、到期的政策清单。 | 2月底前 | 省财政厅 | 预算处、各业务处 | 综合组（文字）、预算组（政策清单）
第二阶段：部门建议
6 | 部门分析规划期内已经批准实施的政策、到期的政策 | 1.审核财政部门提供的规划期内经批准实施的政策、到期政策清单是否完整，进行相关资金测算； 2.研究现行政策、到期政策执行中存在的问题（重点分析：是否存在项目不切合实际导致难以实施、结余结转规模大、使用绩效不高、在实施中难以监控导致支出合规性较差等问题。） | 3月底前 | 各业务主管部门 | 各业务处室
7 | 部门提出中期财政规划安排建议报省财政厅 | 围绕国家和省委、省政府的决策部署，结合专项事业发展规划、行业规划、区域发展规划，明确部门重大改革和政策事项、分年资金安排和预期绩效（除中央和省委、省政府确定的新增政策确有要求外，各部门所提中期财政规划建议，原则上按年均支出增幅不超过20%控制；每项政策统筹考虑一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算资金）： 1.向国家部委了解规划期内中央关于各项民生政策的提标要求，优先保障中央确定的各项民生政策落实。 2.围绕省、市、县事权和支出责任划分，提出一般性转移支付制度和专项转移支付制度改革方案。 3.对到期的政策提出是否继续执行的意见及理由。 4.对规划期内已经批准实施的政策提出是否调整的意见及理由。 5.对亟需开展的工作提出新设政策的意见及理由。 6.对每个政策项目，列出分年度工作任务和时间节点，说明资金使用对象、保障标准、运行流程，重大项目要明确投资规模、筹资渠道等。 7.对于农业、教育、科技、社会保障、医疗卫生、扶贫、就业、交通运输、产业发展等方面涉及财政支持的重大政策，建立中长期重大事项科学论证机制，引入专家评审等论证手段。 8.对规划期内所有政策进行重要程度排序。 | 3月底前 | 各业务主管部门 | 各业务处室
第三阶段：财政初审
一、收入分析
8 | 财政收入制度存在问题 | 1.税制改革对财政收入的影响； 2.省以下收入分成体制是否与省、市、县事权与支出责任划分相匹配； 3.非税收入项目设置是否符合简政放权、激活市场、减轻社会负担、提供基本公共服务等政策导向。 | 3月底前 | 省财政厅 | 预算处、工贸处、社保处 | 综合组（税收）、预算组（非税、基金）
9 | 财政收入政策改革方案 | 1.提出规划期内国家税制改革的我省落实意见，分析对本地区收入影响； 2.提出完善省以下分税分成收入体制的意见； 3.在省级管理权限内，提出税收、非税、国资预算、社保缴费调整方案，分析对本地区收入影响。 | 3月底前 | 省财政厅 | 预算处、工贸处、社保处 | 综合组（税收）、预算组（非税、基金）
二、支出分析
10 | 财政支出政策存在问题 | 审核重点： 按照第二阶段要求的各项审核重点进行审核。 | 4月底前 | 省财政厅 | 预算处、各业务处 | 预算组
11 | 财政支出政策改革方案 | 审核重点： 1.按照第二阶段要求的各项审核重点进行审核。 2.建立绩效评价和审计机制，对绩效评价和审计不合格的政策项目，不予继续执行。 3.建立与结余结转资金相结合机制，对连续2年以上结转未发生支出的政策项目，不予继续执行；对连续2年结转规模较大的项目，按比例压减资金规模。 4.对各政策项目的必要性、重要性、可行性进行论证，对其支出测算和重要程度排序进行审核。经审核论证的支出政策项目，按程序报经省政府批准，列入支出政策项目库管理。 | 4月底前 | 各业务主管部门、省财政厅 | 预算处、各业务处 | 预算组
三、债务分析
12 | 债务风险存在问题 | 重点分析： 1.省级政府负有偿还责任的债务的资金筹措能力； 2.省级负有担保和救助责任的债务可能存在的风险； 3.省代地方发行的政府债券可能存在的风险； 4.全省地方政府性债务风险可能对省本级造成的影响。 | 4月底前 | 省财政厅 | 预算处 | 市县组、预算组
13 | 政府债务风险控制方案 | 1.合理确定财政赤字规模、政府债务限额等风险控制目标。 2.制定债务风险预警和应急处置方案。 | 4月底前 | 省财政厅 | 预算处 | 市县组
四、综合平衡
14 | 综合平衡改革后收支情况 | 1.结余宏观调控政策需要，研究动用（或补充）预算稳定调节基金、增加（或减少）地方政府债务。 2.确保一般公共预算总量平衡、政府性基金预算当年平衡、社保基金分险种平衡。 | 5月上旬前 | 省财政厅 | 预算处、工贸处、社保处 | 预算组
15 | 风险评估 | 1.评估宏观经济运行风险、重大自然灾害损失、政府债务风险对中期财政规划执行的影响。 2.对存在的风险，提出中期财政规划应对措施。 | 5月上旬前 | 省财政厅 | 预算处 | 综合组、预算组、市县组
16 | 提出三年中期财政规划草案 | 在三年中期财政规划草案中，重点分析以下情况（报表编列至“款”级支出科目、列明具体支出政策项目）： 1.现行收入政策测算及收入政策调整； 2.现行支出政策调整、到期支出政策是否继续执行、新增支出政策； 3.根据宏观调控需要，动用（或补充）预算稳定调节基金、增加（或减少）地方政府债务的情况； 4.中期财政规划中可能存在的风险及应对措施。 | 5月上旬前 | 省财政厅 | 预算处 | 综合组、预算组、市县组
五、报同级人民政府初审
17 | 同级人民政府初审中期财政规划草案（各分管副省长重点审议分管领域支出政策调整） | 重点审议： 1.收入政策调整； 2.现行支出政策调整、到期支出政策是否继续执行、新增支出政策； 3.动用（或补充）预算稳定调节基金、增加（或减少）地方政府债务的情况。 | 5月中旬前 | 省人民政府 | 预算处 | 综合组、预算组
第四阶段：部门修改
18 | 省财政厅向部门反馈省人民政府初审意见 | 省财政厅重点反馈内容包括： 1.分年度支出控制数； 2.重点支出政策安排意见。 | 5月下旬前 | 省财政厅 | 预算处 | 综合组、预算组
19 | 部门修改完善中期财政规划安排报省财政厅 | 部门修改完善的重点： 重点支出政策安排。 | 6月上旬前 | 省财政厅 | 预算处、各业务处 | 综合组、预算组
第五阶段：政府审批
20 | 财政部门完善规划，提交省人民政府审批 | 专项说明根据部门意见修改情况。 | 6月底前 | 省财政厅 | 预算处 | 综合组、预算组
21 | 省人民政府批准中期财政规划 | 审议重点同第五阶段。 | 7月中旬前 | 省人民政府 | 预算处 | 综合组、预算组
第六阶段：告知批复
22 | 财政部门批复中期财政规划 | 省财政厅将经省政府批准的中期财政规划政策批复省直部门 | 7月底前 | 省财政厅 | 预算处 | 综合组、预算组
23 | 报上级财政部门备案 | 省财政厅将中期财政规划报财政部备案 | 7月底前 | 省财政厅 | 预算处 | 综合组
第七阶段：规划使用
24 | 在中期财政规划框架下编制年度预算 | 在年度预算编制中，坚持以下原则： 1.中期财政规划第一年的预算编制，需在中期财政规划框架下进行； 2.各部门的年度预算，原则上在中期财政规划核定的部门支出限额内编制； 3.年度预算编制中，需对中期财政规划确定的支出政策项目进行调整的，必须按程序报批。 | 7月份起 | 省财政厅、各业务主管部门 | 预算处、各业务处 | 预算组

## 内部工作安排表
2015年中期财政规划编制处内分工安排表
任务 |  | 时间 | 处内分工 | 经办人
第一阶段：前期准备
| 一、印发《广东省关于编制省级中期财政规划的试行办法》 |  | 综合组 | 丘晓敏
| 二、发函并督促省发展改革委提供宏观经济形势分析 | 2月底前 | 综合组 | 曾文娟
| 三、财政收入测算 | 2月底前 | 综合组（税收）、预算组（非税、基金） | 曾文娟（马忠华）、王婧玮
| 四、财政支出测算 | 2月底前 | 预算组 | 代丽娜（曾友谊）
| 五、完善中期财政规划编制信息系统 | 2月底前 | 综合组、预算组 | 李荣楷
| 六、印发中期财政规划编制通知 | 2月底前 | 综合组（文字）、预算组（政策清单） | 丘晓敏、代丽娜（曾友谊）
第二阶段：部门建议
| 一、部门分析规划期内已经批准实施的政策、到期的政策 | 3月底前
| 二、部门提出中期财政规划安排建议报省财政厅 | 3月底前 |  | 李荣楷、何仲华
第三阶段：财政初审
一、收入分析
| 1.财政收入制度存在问题 | 3月底前 | 综合组（税收）、预算组（非税、基金） | 曾文娟（马忠华）、王婧玮
| 2.财政收入政策改革方案 | 3月底前 | 综合组（税收）、预算组（非税、基金） | 曾文娟（马忠华）、王婧玮
二、支出分析
| 1.财政支出政策存在问题 | 4月底前 | 预算组 | 预算组对口各业务处经办同志
| 2.财政支出政策改革方案 | 4月底前 | 预算组 | 预算组对口各业务处经办同志
三、债务分析
| 1.债务风险存在问题 | 4月底前 | 市县组、预算组 | 郑小琳、代丽娜（曾友谊）
| 2.政府债务管理改革方案 | 4月底前 | 市县组 | 郑小琳
四、综合平衡
| 1.综合平衡改革后收支情况 | 5月上旬 | 预算组 | 代丽娜（曾友谊）
| 2.风险评估 | 5月上旬 | 综合组、预算组、市县组 | 曾文娟（马忠华）、代丽娜（曾友谊）、郑小琳
| 3.提出三年中期财政规划草案 | 5月上旬 | 综合组、预算组、市县组 | 文字：曾文娟、马忠华、董辉龙 表格：代丽娜、曾友谊、李荣楷、王婧玮
五、报同级人民政府初审
| 1.同级人民政府初审中期财政规划草案（各分管副省长重点审议分管领域支出政策调整） | 5月中旬 | 综合组、预算组 | 文字：曾文娟、马忠华、董辉龙 表格：代丽娜、曾友谊、李荣楷、王婧玮
第四阶段：部门修改
| 一、省财政厅向部门反馈省人民政府初审意见 | 5月中旬 | 综合组、预算组 | 李荣楷、何仲华
| 二、部门修改完善中期财政规划安排报省财政厅 | 5月底前 | 综合组、预算组 | 李荣楷、何仲华
第五阶段：政府审批
| 一、财政部门完善规划，提交省人民政府审批 | 6月中旬 | 综合组、预算组 | 曾文娟（马忠华、李荣楷）、代丽娜（曾友谊、董辉龙）、郑小琳
| 二、省人民政府批准中期财政规划 | 6月下旬 | 综合组、预算组 | 曾文娟（马忠华）、代丽娜（曾友谊）
| 三、报上级财政部门备案 | 7月份 | 综合组 | 李荣楷
第六阶段：告知批复
| 一、财政部门批复中期财政规划 | 6月底前 | 综合组、预算组 | 李荣楷、何仲华
第七阶段：规划使用
| 一、在中期财政规划框架下编制年度预算 | 7月份起 | 预算组