## 项目评分表
附件1-2
项目绩效自评指标表
填报单位名称：广东省林业局 | [10 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 森林资源管护 | 评价年度 | 2024年 |  |  | 评价金额 | 27915.25
| 联系人 |  | 邓小林 | 联系电话 | 020-81833535 |  |  | 联系邮箱 | gdf_dxl@gd.gov.cn
| 实施文件依据 |  | 《广东省财政厅关于批复2024年省级部门预算的通知》（粤财预〔2024〕4号）、《广东省财政厅关于安排部分生态林业建设资金（第一批林业生产救灾资金）的通知》（粤财资环〔2024〕83号）、《广东省财政厅关于调剂安排省林业局部分项目资金的通知》（粤财资环〔2024〕87号）、《广东省财政厅关于安排林业救灾复产资金（第三批）的通知》（粤财资环〔2024〕159号） |  |  |  |  | 所属“财政事权”名称 | 植绿护绿扩绿-森林资源管护
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 27915.25
|  | 实际分配下达 | 省本级 | 26005.46 | 转移支付至市县 |  | 1113.37
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 | 24733.46 | 转移支付至市县 |  | 234.44
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | (1)建设防火隔离带、维护生物防火林带，加强森林防火装备配备及设施建设，构建形式多样、渠道丰富的森林防火宣教活动，构建较完备的森林火灾预防体系，提升森林火灾防控能力，全省年森林火灾受害率稳定控制在 0.9‰以下。 (2)完成全省松材线虫病除治质量核查任务；完成森林湿地草原外来入侵物种普查年度工作任务；完成应急物资储备25.53吨；省级单位林业有害生物防治面积不少于15万亩，林业有害生物成灾率控制在27.31‰以下。 (3)完成林草湿样地的外业调查；指导县区开展林草湿荒图斑监测和质检，进一步掌握全省林草资源现状和动态。 (4)森林参保率达到60%以上。其中：公益林参保率达到97%,商品林参保率达到35%。 (5)积极开展自然教育，开展林业重点宣传，进一步提升生态林业建设的社会影响力；开展林业生产救灾等，提升林业管理服务和防灾减灾能力。 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 2024年省级自然保护区、省属林场建设防火隔离带26.75公里、维护生物防火林带572.33公里，加强森林防火装备配备及设施建设，全省年森林火灾受害率稳定控制在0.0018‰；完成应急防控物资储备药剂33.617吨、全省松材线虫病除治质量核查任务等工作，林业有害生物成灾率控制在20.66‰；完成林草湿样地的外业调查、图斑外业核实等工作，出具相关成果报告；全省森林参保率达到68.94%，其中公益林99.93%，商品林41.61%；开展12场自然教育活动，组织大型媒体采访报道活动，制作宣传短视频、宣传品等，提高公众生态意识，提升我省自然教育发展质量和水平；对省属林场、省级以上自然保护区实施林业救灾复产，保障各林场和自然保护区的正常运行和安全。
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 指标完成（%） | 未达标原因分析 | 评价标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。）
一级指标 名称 |  | 二级指标 名称 |  | 三级指标 名称
过程 |  | 资金管理 |  | 资金支出率 |  |  |  | 92.07% | 2024年该政策任务下达资金27915.25万元，追减资金796.42万元，实拨资金27118.83万元，支出24967.90万元，支出率=24967.90/27118.83=92.07%。部分项目需2025年才支付合同尾款，导致支出率未能100%，《广东省财政厅关于安排林业救灾复产资金（第三批）的通知》（粤财资环〔2024〕159号）由于2024年12月资金才下达，导致项目资金无法及时支付。 | 主要依据“支付额/预算额度*100%计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.预算执行情况表； 2.2024年资金进度通报（3月至12月）
|  | 事项管理 |  | 监管有效性 |  |  |  | 100% |  | 各级业务主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 | 1.《广东省林业局关于下达2024年度省级财政事业发展性支出项目计划的通知》（粤林函〔2023〕245号）； 2.2024年资金进度通报（3月至12月）； 3.广东省林业局办公室关于召开2024年全省林业有害生物防治工作视频会议的通知； 4.广东省林业局办公室关于进一步加快资金支出进度的通知； 5-1.广东省林业局办公室关于开展2024年材线虫病疫情秋季防控工作指导的通知； 5-2. 广东省2024年松材线虫病疫木变性利用企业巡查报告； 5-3.广东省2024年全省松材线虫病疫情秋季防控工作分析报告； 6-1.2024年度食用林产品质量监测不合格情况督促整改提醒函； 6-2.2024年度食用林产品质量监测不合格情况整改情况报告。
产出 |  | 数量指标 |  | 建设防火隔离带（公里） |  | ≥25 | 26.75 | 100% |  | 1.定量指标：指标完成率=评价年度实现值/评价年度预期值*100%； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。 | 1.分配方案和绩效目标； 2.各单位防火林带完成统计表； 3.各单位验收材料
|  |  |  | 维护生物防火林带（公里） |  | ≥888 | 572.33 | 100% | 2024年我省资金分配方案安排该任务目标值是≥400公里，广东省连山林场、广东省西江林场、广东梅县阴那山省级自然保护区管理处、广东阳春百涌省级自然保护区管理处、广东南雄小流坑青嶂山省级自然保护区管理处等12个单位共完成572.33公里。
|  |  |  | 林业有害生物灾害应急防控物资储备药剂（吨） |  | ≥23.53 | 33.617 | 100% |  |  | 1.购货清单； 2.发票； 3.验收单。
|  |  |  | 林草生态综合监测数据库（个） |  | ≥1 | 1 | 100% |  |  | 1.数据库截图； 2.验收材料； 3.监测报告及项目成果。
|  |  |  | 管护省级以上国有林场个数（个） |  | ≥7 | 13 | 100% |  |  | 1.林场项目完成情况统计表； 2.各林场验收材料。
|  |  |  | 开展主题宣传活动（场次） |  | ≥10 | 12 | 100% |  |  | 1.活动统计表； 2.相关报道材料。
|  |  |  | 检测林业有害生物样品（份） |  | ≥2200 | 3814 | 100% |  |  | 1.检测样品统计表； 2.相关排查报告。
|  |  |  | 打孔注药示范松树棵数（棵） |  | ≥2000 | 2665 | 100% |  |  | 1.注药松树统计表； 2.相关研究成果、报道。
|  |  |  | 林业有害生物防治面积（万亩） |  | ≥15.5 | 0.436 | 100% | 2024年我局实际分配该任务相关预算资金50万元，涉及单位广东梅县阴那山省级自然保护区管理处，防治任务是0.15万亩。项目单位开展工作时根据实际情况签订合同是完成4365亩，均已完成并验收。 |  | 1.资金分配方案； 2.单位项目绩效目标表； 3.项目合同； 4.项目验收材料。
|  | 质量指标 |  | 森林参保比例（%） |  | ≥65 | 68.94% | 100% |  |  | 1.各地市参保面积、风险保障总额统计表； 2.各地市投保保单。
|  |  |  | 公益林参保比例（%） |  | ≥97 | 99.93% | 100%
|  |  |  | 商品林参保比例（%） |  | ≥35 | 41.61% | 100%
|  |  |  | 林草生态综合监测评价质量（分） |  | ≥90 | 95.9 | 100% |  |  | 1.广东省林草湿调查监测工作报告（2024）第78页内容
|  | 时效指标 |  | 补贴资金使用率（%） |  | ≥90 | 100% | 100% |  |  | 1.政策性森林保险补贴资金预算执行情况表
效益 |  | 经济效益指标 |  | 风险保障总额（亿元) |  | ≥1200 | 1239.96 | 100% |  |  | 1.各地市参保面积、风险保障总额统计表； 2.各地市投保保单。
|  | 社会效益指标 |  | 信息系统正常运行率（%） |  | ≥95 | 99 | 100% |  |  | 1.巡检报告（第357页-542页）
|  | 生态效益指标 |  | 防治区林业有害生物发生程度（是否较上年减轻） |  | 较上年减轻 | 2024年林业有害生物成灾率20.66‰比2023年22.36‰降低了1.7‰。 | 100% |  |  | 1.广东省林业局关于报送《广东省2024年林业有害生物防治及松材线虫病疫情防控五年攻坚行动执行情况》的函（第4、5页内容）； 2.广东省林业局关于报送《广东省2023年重大林业有害生物年度防治任务完成情况及防治成效总结》的函（第3页内容）。
|  |  |  | 森林火灾受害率（‰） |  | ≤0.9 | 0.0018‰ | 100% |  |  | 1.2024年分月森林火灾统计月报表（表一）； 2.广东省2024年度森林火灾受害率统计。
|  |  |  | 林业有害生物成灾率（‰） |  | ≤27.31 | 20.66‰ | 100% |  |  | 1.林业有害生物成灾率计算公式； 2.全省工作报告
|  | 可持续影响指标 |  | 林业有害生物防控及森林防火保障全省森林资源安全 |  | 长期 | 长期 | 100% |  |  | 1.广东省2023年、2024年度森林火灾受害率统计； 2.2024年分月森林火灾统计月报表（表一）； 3.广东省林业局关于报送《广东省2023年重大林业有害生物年度防治任务完成情况及防治成效总结》的函； 4.广东省林业局关于报送《广东省2024年林业有害生物防治及松材线虫病疫情防控五年攻坚行动执行情况》的函。
|  | 服务对象满意度 |  | 周边群众满意度（%） |  | ≥90 | 98.15 | 100% |  |  | 1.调查问卷统计图
合计： | 0 |  | 100 |  | 100
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 由于《广东省财政厅关于安排林业救灾复产资金（第三批）的通知》（粤财资环〔2024〕159号）资金到位时间（2024年12月5日）较晚，导致个别单位对应的项目支出率较低，如：广东省雷州珍稀海洋生物保护区支出率3.32%、广东省云浮林场支出率0、广东省东江林场支出率0、广东潮安凤凰山省级自然保护区管理处支出率47.25%、各市县林业主管部门支出率21.06%。。个别项目未能在2024年完成，资金需结转到2025年使用。 | [7 empty] | 改进措施： 我局将督促相关单位加快进度，尽快完成相关项目。对于资金支出率较低的项目，我局在下一年度分配专项资金时，使用四挂钩政策，除必要开展的项目外，其他项目予以核减。