## 项目评分表
附件1-3
项目绩效自评指标表
填报单位名称：广东省林业局 | [10 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 森林资源培育 | 评价年度 | 2024年 |  |  | 评价金额 | 11309
| 联系人 |  | 邓小林 | 联系电话 | 020-81833535 |  |  | 联系邮箱 | gdf_dxl@gd.gov.cn
| 实施文件依据 |  | 《广东省财政厅关于批复2024年省级部门预算的通知》（粤财预〔2024〕4号）、《广东省财政厅关于安排部分生态林业建设资金（第一批林业生产救灾资金）的通知》（粤财资环〔2024〕83号）、《广东省财政厅关于调剂安排省林业局部分项目资金的通知》（粤财资环〔2024〕87号）、《广东省财政厅关于安排林业救灾复产资金（第三批）的通知》（粤财资环〔2024〕159号） |  |  |  |  | 所属“财政事权”名称 | 植绿护绿扩绿-森林资源培育
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 11309
|  | 实际分配下达 | 省本级 | 11303.14 | 转移支付至市县 |  | /
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 | 11262.15 | 转移支付至市县 |  | /
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | （1）高质量推进森林质量精准提升行动，增强自然生态系统功能和森林碳汇能力，在省属单位开展林分优化1.7万亩，森林抚育7.97万亩，新造林抚育3.02万亩。（2）新建、修缮管护站点11个,林区公路建设18.17公里，林区公路养护869.89公里。完成全省林木种质资源调查任务；完成15个良种选育繁育与试验示范项目；完成全省林木种苗质量抽检任务；完成南方四省区特色树种引种试种；建设竹子种质资源库50亩，收集种质资源100份；完成广东省国家林木种质资源库建设项目。（3）推动全省完成油茶林营造计划任务，广东省森林生态综合示范园（省级实施）按进度开展，调查摸清林业特色产业资源数据，研究促进发展政策，培育新型林业经营主体，搭建广东林业展销平台，培育区域特色公用品牌，促进林业一二三产业融合发展，力争林业产业总产值“十四五”期间年均增长率达到0%-4%。（4）进一步完善林业科研试验设施条件，逐步构建集科研开发、试验示范、成果转化、人才培养于一体的林业科技创新平台，发表高质量论文不少于30篇。（5）建设省级绿美示范点14个，编写一项以上绿美广东生态建设专项规划或方案，开展绿美广东生态建设成效监测，探索“生态优势”转换为“经济胜势”的途径，提炼绿水青山就是金山银山的广东路径。 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 2024年各省属林场共完成林分优化1.7万亩，森林抚育5.476万亩，新造林抚育面积3.15万亩，增强自然生态系统功能和森林碳汇能力；13个林场完成管护站点和林区公路等建设修缮工作，保障基层管护站林区公路的正常使用；2024年我省林业总产值达到9415.84亿元，比2023年8950亿元增长5.2%；2024年安排省属林场、省级自然保护区建设省级绿美示范点17个。
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 指标完成（%） | 未达标原因分析 | 评价标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。）
一级指标 名称 |  | 二级指标 名称 |  | 三级指标 名称
过程 |  | 资金管理 |  | 资金支出率 |  |  |  | 99.64% | 2024年该政策任务下达资金11309万元，追减资金5.86万元，实拨资金11303.14万元，支出11262.15万元，支出率=11262.15/11303.14=99.64%。个别林场项目合同尾款在2025年支付。 | 主要依据“支付额/预算额度*100%计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.预算执行情况表； 2.2024年资金进度通报（3月至12月）
|  | 事项管理 |  | 监管有效性 |  |  |  | 100% |  | 各级业务主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 | 1.《广东省林业局关于下达2024年度省级财政事业发展性支出项目计划的通知》（粤林函〔2023〕245号）； 2.2024年资金进度通报（3月至12月）； 3.广东省林业局办公室关于开展绿美广东生态建设重点任务督导工作的通知； 4.广东省林业局办公室关于进一步加快资金支出进度的通知； 5.广东省林业局办公室关于印发《广东省2024年绿美广东生态建设造林绿化重点任务核验方案》的通知。
产出 |  | 数量指标 |  | 良种选育繁育和试验示范个数（个） |  | ≥15 | 15 | 100% |  | 1.定量指标：指标完成率=评价年度实现值/评价年度预期值*100%； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。 | 1.项目完成统计表； 2.项目相关成果
|  |  |  | 林分优化面积（万亩） |  | ≥1.7 | 1.7 | 100% |  |  | 1.2024年省属单位森林质量精准提升完成情况表； 2.省属林场2024年森林质量精准提升行动任务及资金安排表； 3.各单位验收资料。
|  |  |  | 森林抚育面积（万亩） |  | ≥7.97 | 5.476 | 100% | 我局2024年资金分配方案该指标任务数是5.476万亩
|  |  |  | 新造林抚育面积（万亩） |  | ≥3.02 | 3.15 | 100%
|  |  |  | 建设省级绿美示范点（个） |  | ≥14 | 17 | 100% |  |  | 1.项目完成统计表； 2.各示范点相关实施方案、验收、合同等资料。
|  |  |  | 管护站点新建和修缮数（个） |  | ≥11 | 11 | 100% |  |  | 1.项目完成统计表； 2.各林场验收资料。
|  |  |  | 完成林木种质资源调查地级市数量（个） |  | ≥8 | 21 | 100% | 由于最开始计划是每年调查几个地市，等实施的时候实际是全面铺开，所以21个地市都调查。 |  | 1.项目统计表； 2.各单位调查成果。
|  |  |  | 开展林业科研工作，项目实施期内发表高质量论文数（篇） |  | ≥30 | 34 | 100% |  |  | 1.各单位合同情况统计表； 2.各单位合同； 3.各单位相关进展情况材料。
|  |  |  | 油茶林营造面积（万亩） |  | ≥600 | 0 | 0 | 我局2024年资金分配方案对省属林场没有该任务的安排。 |  | 1.资金分配方案。
|  | 质量指标 |  | 造林成活率（%） |  | ≥90 | 96.4% | 100% |  |  | 1.林分优化核验情况汇总表
|  |  |  | 抚育质量合格率（%） |  | ≥90 | 99.7% | 100% |  |  | 1.森林抚育核验情况汇总表
|  | 时效指标 |  | 新造林抚育任务按时完成率（%） |  | ≥90 | 99.9% | 100% |  |  | 1.核验汇总表的计划任务完成率
|  | 成本指标 |  | 森林抚育（元/亩） |  | 400 | 400 | 100% |  |  | 1.根据《广东省森林质量精准提升行动方案（2023-2035年）》第15-16页内容； 2.省属林场资金安排表
|  |  |  | 林分优化（元/亩） |  | 1100、1000、600 | 1100、1000、600 | 100%
|  |  |  | 新造林培育（元/亩） |  | 300 | 300 | 100%
效益 |  | 经济效益指标 |  | 林业产业总产值（亿元） |  | ≥9500 | 9415.84 | 99.11% | 项目设置的目标值偏高 |  | 1.广东省林草自然资源资产价值情况2024年年报
|  | 社会效益指标 |  | 项目实施带动就业人数（人次） |  | ≥100 | 105 | 100% |  |  | 林场民工登记表
|  | 生态效益指标 |  | 造林及抚育有效提高森林蓄积量 |  | 有效提高 | 有效提高 | 100% |  |  | 1.森林质量精准提升和大径材培育示范林建设森林资源本底调查与成效监测调查报告； 2.森林覆盖率资料；
|  | 可持续影响指标 |  | 推进林业发展的可持续影响 |  | 长期 | 长期 | 100% |  |  | 1.2023年和2024年的林业总产值对比
|  | 服务对象满意度指标 |  | 周边群众满意度（％） |  | ≥90 | 98.99 | 100% |  |  | 调查问卷统计图
合计： | 0 |  | 100 |  | 100
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 个别林场项目合同尾款在2025年支付。 | [7 empty] | 改进措施： 我局将督促相关单位尽快完成支付。